## THKP (TMĐT điều chỉnh)
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH
DỰ ÁN: XÂY DỰNG KHU CÔNG VIÊN VÀ HỒ ĐIỀU HÒA TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU CV1 KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT
ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ MỚI CẦU GIẤY TRÊN ĐỊA BÀN CÁC QUẬN CẦU GIẤY VÀ NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI
Đơn vị: VN đồng
TT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | GIÁ TRỊ TMĐT THEO QĐ 4336/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2015 | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (Đ) | THUẾ VAT (Đ) | GIÁ TRỊ THEO DT ĐÃTHẨM ĐỊNH TẠI VB 4054/SXD-QLXD NGÀY 18/5/2017 | DIỄN GIẢI | GIÁ TRỊ ĐIỀU CHỈNH SAU THUẾ | CHÊNH LỆCH | Nhận xét QLDA | [5 empty] | Ý kiến chỉnh sửa
(1) | (2) | (3) |  |  | (4) | (5) | (6) | (7)= (6) - (3)
I | Chi phí bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư | 470879721213 |  |  |  | Giảm trừ chi phí GPMB quận Cầu Giấy thực hiện | 389879721213 | 0 | Tạm lấy theo ban đầu do chi phí này chưa QT
| Chi phí bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư |  |  |  |  | Theo dự án |  |  | Xóa bỏ
| Thiết bị di chuyển hạ ngầm ĐDK 22kV |  |  |  |  | Theo dự án |  |  | Xóa bỏ
| Hạ ngầm tuyến cáp |  | 4439849138.1818 | 443984913.8182 | 4883834052 | Theo dự án |  |  | Xóa bỏ
II | Chi phí xây dựng | 402581236311 | 283095441228.119 | 28309544122.8119 | 361123177479.167 | XDsđc = XD1 + XD2 | 280046296576.146 | -122534939734.854 |  | 288447685473.43 | (bao gồm cả hạng mục chung)
1 | Chi phí xây dựng đã thực hiện |  |  |  |  | XD1 | 100491187941.446
| Tuyến cống hộp | [5 empty] | 49807701000
| Hồ điều hòa (đã thi công, đơn giá theo dự toán được duyệt) | [5 empty] | 50683486941.4458
2 | Chi phí xây dựng chưa thực hiện |  |  |  |  | XD2 = | 179555108634.7 |  |  |  |  | 125688576044.29 |  |  |  | Bỏ dự toán phần cống hộp
III | Chi phí thiết bị | 0 | 1791911000 | 179191100 | 1971102100 | TBsđc = TB1 + TB2 | 7702891607.2 | 7702891607.2 |  | OK | 261590171075.769 |  |  |  | Cả cống hộp
1 | Chi phí thiết bị đã thực hiện |  |  |  |  | TB1 | 0 |  |  |  | 261590171075.769 |  |  |  | Không cống hộp
2 | Chi phí thiết bị chưa thực hiện |  |  |  |  | TB2 | 7702891607.2 | 7702891607.2
| Đài phun nước hình đĩa |  | 191226000 | 19122600 | 210348600 | Báo giá | 210348600 | 210348600 | [6 empty] | Chưa cập nhật theo báo giá tại thời điểm điều chỉnh Đã có chi phí lắp đặt chưa?
| Đài phun nước quảng trường nước |  | 623660000 | 62366000 | 686026000 | Báo giá | 686026000 | 686026000
| Đài phun nước quảng trường Chiến thắng |  | 180150000 | 18015000 | 198165000 | Báo giá | 198165000 | 198165000
| Đài phun nước đĩa và bồn nước |  | 278722000 | 27872200 | 306594200 | Báo giá | 306594200 | 306594200
| Bồn nước đôi |  | 111517000 | 11151700 | 122668700 | Báo giá | 122668700 | 122668700
| Bồn nước đơn |  | 146636000 | 14663600 | 161299600 | Báo giá | 161299600 | 161299600
| Thiết bị động cơ cửa phai hồ điều hòa và lắp đặt (04 bộ) |  | 260000000 | 26000000 | 286000000 | Báo giá: 4 x65.000.000 đồng/bộ | 286000000 | 286000000 | [6 empty] | chưa có thuế VAT
| Máy bơm chìm, Q=2.0m3/h; h=10m |  |  |  |  | 2 bộ * 13,200,000 đ/bộ | 29040000 | 29040000 | [6 empty] | Đã có chi phí lắp đặt chưa?
| Modul xử lý nước thải |  |  |  |  | 1 bộ * 996,908,000 đ/bộ | 996908000 | 996908000
| Sân tennis, bóng rổ, cầu lông (lưới, cột, ghế trọng tài) |  |  |  |  | Tạm tính theo báo giá | 200000000 | 200000000
| Thiết bị cấp điện | [5 empty] | 162478083.9 | 162478083.9
| Trạm sạc điện (06 bộ sạc. Công suất 60KVA) | [5 empty] | 3257100000 | 3257100000
| Trạm biến áp 320 KVA | [5 empty] | 1086263423.3 | 1086263423.3
IV | Chi phí quản lý dự án | 4529038908 | 0 | 0 | 4967331712.5843 | QL = QL1 + QL2 | 5311122152.0575 | 782083244.0575 |  |  |  | 34822331533.266 | 7147354753 | -1836232600.9425
1 | Chi phí quản lý dự án công trình (QLDA của Nhà đầu tư) |  |  |  |  | QL1 = (XD+TB)*1.467% | 4221280590.6497 | 4221280590.6497 |  | nhỏ hơn giá trị HĐ đã ký | 1.467 | 5517536040 | 1296255449.3503 |  | Lấy 90% do 1 phần chi phí đã tính vào manmonth
2 | Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) | 0 |  |  |  | QL2 = (XD2+TB)*0.581% | 1089841561.4079 | 1089841561.4079 |  |  | 0.582
V | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 14573578010 | 11972716551.3354 | 1197271655.1335 | 13539960580.5824 | TV = TV1 + TV2 | 17415075716.4392 | 2841497706.4392 |  |  |  |  | 19135634094 | -1720558377.5608
V.1 | Chi phí tư vấn đã thực hiện |  |  |  |  | TV1 | 14802591645.9254
1 | Khảo sát địa hình giai đoạn TK cơ sở | 723537778 | 2078857272.7273 | 207885727.2727 | 2286743000 | Đã thực hiện, cập nhật theo thông báo thẩm định số 4054/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 | 2286743000 | -443
2 | Khảo sát địa chất giai đoạn TK cơ sở | 854662689 | [5 empty] | 854662689
3 | Lập dự án đầu tư xây dựng công trình | 708542976 | [5 empty] | 708542976
4 | Đo lập bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng kinh tế số 10-78N/HĐKT, ngày …/5/2010 | 305164000 | 305164000
5 | Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500, trả lời số liệu kỹ thuật |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng kinh tế số 574/HĐ-VQH, ngày 9/8/2010 | 111602000 | 111602000
6 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 | 1056515793 | 960468902.4 | 96046890.24 | 1056515792.64 | Đã thực hiện, cập nhật theo thông báo thẩm định số 4054/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 | 1056515792.64 | -0.36
| Chi phí lập quy hoạch 1/500 | 860354880 | 782140800 | 78214080 | 860354880 |  | 860354880 | 0
| Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng | 68828390 | 62571264 | 6257126.4 | 68828390.4 |  | 68828390.4 | 0.4
| Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng | 65386971 | 59442700.8 | 5944270.08 | 65386970.88 |  | 65386970.88 | -0.12
| Quản lý việc lập đồ án quy hoạch xây dựng | 61945551 | 56314137.6 | 5631413.76 | 61945551.36 |  | 61945551.36 | 0.36
7 | Khảo sát địa hình giai đoạn TKTC | 116763039 | 5018093311.8182 | 501809331.1818 | 5519902643 | Đã thực hiện, theo hợp đồng tư vấn số 45/TVXD/VNCC/2016 ngày 25/4/2016 | 5519902643 | -1020548105
8 | Khảo sát địa chất giai đoạn TKTC | 1012995893 | [5 empty] | 1012995893
9 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công (Công trình HT cấp 2, thiết kế 2 bước) | 5410691816 | [5 empty] | 5410691816
10 | Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án | 96619497 |  |  |  | Không thực hiện | 0 | -96619497
11 | Chi phí thẩm tra thiết kế | 221419608 | 409090909.0909 | 40909090.9091 | 450000000 | Đã thực hiện, theo hợp đồng Tư vấn sô 3009/2016/HĐTTr-CCIC ngày 30/9/2016 | 450000000 | 19238149 |  |  | 0.071291 |  |  |  | Lấy theo HĐ
12 | Chi phí thẩm tra dự toán | 209342243 | [5 empty] | 209342243 |  |  | 0.067568
13 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây dựng | 177135744 | 182005621.4416 | 18200562.1442 | 222921403 | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 45/2017/HĐTV ngày 28/7/2017 | 168041000 | -9094744 |  |  | 0.064291
14 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị | 0 | 1883453.2 | 188345.32 | 5952728.342 | Đã thực hiện | 5952728.342 | 5952728.342 |  |  | 0.302
15 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần xây dựng |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 50000000 | 50000000 |  | ko thực hiện |  |  |  |  | Đề nghị bổ sung
16 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần xây dựng |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 50000000 | 50000000 |  | ko thực hiện |  |  |  |  | Đề nghị bổ sung
17 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Cả phần cống hộp) | 3341424261 | 3114049853.5093 | 311404985.3509 | 3768831063.7374 | XD*1.1% | 3080509262.3376 | -260914998.6624 |  |  | 1.1
18 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | 0 | 14389045.33 | 1438904.533 | 15827949.863 | TB*0.803% | 61854219.6058 | 61854219.6058 |  |  | 0.803
19 | Đánh giá tác động môi trường | 499633750 | 163636363.6364 | 16363636.3636 | 180000000 | Đã thực hiện, cập nhật theo thông báo thẩm định số 4054/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 | 180000000 | -319633750
20 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn Khảo sát, Thiết kế BVTC và TDT |  | 30241818.1818 | 3024181.8182 | 33266000 | Đã thực hiện, cập nhật theo thông báo thẩm định số 4054/SXD-QLXD ngày 18/5/2017 | 33266000 | 33266000
21 | Bảo hiểm tư vấn | 144292852 |  |  | 0 | Không thực hiện | 0 | -144292852
22 | Lập lưới đường chuyển GPS, đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 |  | 10496186198.4013 | 1037184545.253 |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 1104/2019/HĐTVKS/CVTT-ĐĐĐC | 279610000 | 279610000 | Ghi rõ số HĐ
23 | Lập phương án cắm mốc, định vị mốc giới ngoài thực địa |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 1004/2019/HĐTVKS/CVTT-ĐĐĐC | 105000000 | 105000000 | Ghi rõ số HĐ
24 | Lập đồ án quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-2 |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 1104/2019/HĐTV/CVTT-UAI/QHPK | 27000000 | 27000000 | Ghi rõ số HĐ
25 | Lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 1104/2019/HĐTV/CVTT-UAI/QHCT | 428000000 | 428000000 | Ghi rõ số HĐ
26 | Lập dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh |  |  |  |  | Tạm tính theo hợp đồng số 2019/HĐTVTK/CVTT-VNCC&VIWASE | 490000000 | 490000000 | Ghi rõ số HĐ |  | 0.271 | 507469180.6555 | 70% | 355228426.4589
27 | Chi phí cập nhật dự toán gói thầu phát sinh |  |  |  |  | Đã thực hiện, theo phụ lục số 01/PLHĐ của hợp đồng 0506/2018/HĐTV/CVTT-CONINCO | 77773000 | 77773000 |  |  | 400 |  |  |  | 0
28 | Thẩm tra tổng mức đầu tư điều chỉnh |  |  |  |  | Theo hợp đồng | 35658000 | 35658000 | Tính theo tỷ lệ trong QĐ79
V.2 | Chi phí tư vấn chưa thực hiện, bổ sung | 0 |  |  | 0 | TV2 | 2612484070.5138 | 2612484070.5138
1 | Thiết kế thi công điều chỉnh (Không bao gồm phần cống hộp và hồ đã thi công) |  |  |  |  | Dự toán chi tiết | 1556492433.575 | 1556492433.575 |  |  | 1.508 |  |  |  | không thiết kế đối với hạng mục đã thực hiện
2 | Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán (Không bao gồm phần cống hộp và hồ đã thi công) |  |  |  |  | Dự toán chi tiết | 65327328 | 65327328 |  |  | 0.067 |  |  |  | không thiết kế đối với hạng mục đã thực hiện
3 | Chi phí thẩm tra dự toán (Không bao gồm phần cống hộp và hồ đã thi công) |  |  |  |  | (XD2)*0,63% | 113119718.4399 | 113119718.4399 |  |  | 0.063 |  |  |  | không thiết kế đối với hạng mục đã thực hiện
4 | Đánh giá tác động môi trường |  |  |  |  | Theo hợp đồng | 150000000 | 150000000
5 | Chi phí kiểm định chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Tạm tính | 700000000 | 700000000 |  |  | 15 |  |  |  | 27
6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần thiết bị |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 7702891.6072 | 7702891.6072 |  | ko thực hiện
7 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần thiết bị |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 3851445.8036 | 3851445.8036 |  | ko thực hiện
8 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá HSDT gói thầu Tư vấn (Tư vấn thiết kế, tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng) |  |  |  |  | TT 16/2019/TT-BXD | 13990253.0882 | 13990253.0882 |  | ko thực hiện | 0.62 |  |  |  | 2051356757.7955
10 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần tư vấn |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 1000000 | 1000000 |  | ko thực hiện
11 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần tư vấn |  |  |  |  | Nghị định 63/2014/NĐ-CP | 1000000 | 1000000 |  | ko thực hiện
VI | Chi phí khác | 3237767342 | 10496186198.4013 | 1037184545.253 | 17236997425.2088 | CK = CK1 + CK2 | 12096133664.7692 | 8858366322.7692 |  |  |  |  | 14862657276 | -2766523611.2308
VI.1 | Chi phí khác đã thực hiện | 1958335342 |  |  | 13282755425.2088 | CK1 | 4355977280.8886 | 2397641938.8886
1 | Bảo hiểm xây dựng + thiết bị (Đã thực hiện) | 1207743709 | 1424436761.1406 | 142443676.1141 | 1815471397.8958 | (XD+TB)*0.5% | 502455939.7072 | -705287769.2928 |  | Nhỏ hơn HĐ đã ký
2 | Rà phá bom mìn | 500000000 | 454545454.5455 | 45454545.4545 | 500000000 | Đã thực hiện | 267750000 | -232250000
3 | Lệ phí thẩm định dự án | 46900000 | 46900000 |  | 46900000 | Đã thực hiện | 46900000 | 0 |  |  | 0.0050472
4 | Chi phí các hạng mục chung | [6 empty] | 0
| Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công |  | 2830954412.2812 | 283095441.2281 | 3611231774.7917 | 1% x XDđth | 1004911879.4145 | 1004911879.4145
| Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế |  | 5661908824.5624 | 566190882.4562 | 7222463549.5833 | 2% x XDđth | 2009823758.8289 | 2009823758.8289
5 | Phí thẩm định thiết kế | 48309748 | 39876682.7184 |  | 44611083.2683 | Đã thực hiện | 44611083.2683 | -3698664.7317 |  |  | 0.014086 |  |  |  | ok
6 | Phí thẩm tra dự toán | 45381885 | 37564063.1533 |  | 42077619.6697 | Đã thực hiện | 42077619.6697 | -3304265.3303 |  |  | 0.013269
7 | Thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện, thông tin, PCCC) | 110000000 |  |  |  | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 39/TVXD/VNCC/2014 ngày 19/5/2014 | 110000000 | 0 | [6 empty] | Bỏ
8 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo đánh giá chất lượng đất màu |  |  |  | 0 | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 3101/2018/HĐNT/NNVN ngày 31/01/2018 | 253859000 | 253859000
9 | Lập lưới đường chuyền, lập lưới cao độ |  |  |  | 0 | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 2308/2016/HĐKT/DDDC ngày 22/8/2016 | 16479000 | 16479000
10 | Xác định mốc giới ngoài thực địa |  |  |  | 0 | Đã thực hiện, theo hợp đồng số 70/HĐKT ngày 30/10/2015 | 57109000 | 57109000
VI.2 | Chi phí khác chưa thực hiện, bổ sung | 1279432000 | 3730349090.9091 | 223892909.0909 | 3954242000 | CK2 | 7740156383.8806 | 6767042800.7589
1 | Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 330176000 | 1491420000 |  | 1491420000 | (TMĐT-DPP)*0.174%*50% | 282780112.6587 | 47395887.3413 |  |  | 0.175
2 | Chi phí kiểm toán | 949256000 | 2148020000 | 214802000 | 2362822000 | (TMĐT-DPP)*0.26% | 843492678.9021 | 105763321.0979 |  |  | 0.261
3 | Phí thẩm định dự án điều chỉnh |  |  |  |  | TMĐT*0.008%*0,5 | 13007065.7741 | 13007065.7741 |  |  | 0.008
4 | Phí thẩm định thiết kế điều chỉnh (Không bao gồm phần đã thực hiện) |  |  |  |  | XD*0,017%*0,5 | 13874712.94 | 13874712.94 |  |  | 0.017
5 | Phí thẩm định dự toán điều chỉnh (Không bao gồm phần đã thực hiện) |  |  |  |  | XD*0,016%*0,5 | 13058553.3553 | 13058553.3553 |  |  | 0.016
6 | Phí thẩm duyệt ĐTM |  |  |  |  | Thông tư 56/2018/TT-BTC*50% | 31000000 | 31000000
7 | Chi phí quan trắc môi trường trong quá trình thi công |  |  |  |  | Tạm tính | 120000000 | 120000000 | [6 empty] | Bổ sung chi phí để thực hiện quan trắc theo ĐTM đã được duyệt
8 | Bảo hiểm xây dựng + thiết bị (Chưa thực hiện) |  |  |  |  | (XD+TB)*0.5% | 936290001.2095 | 936290001.2095 |  | nhỏ hơn HĐ đã ký
9 | Chi phí Thẩm định giá |  | 90909090.9091 | 9090909.0909 | 100000000 | Chưa thực hiện | 100000000 | 100000000
10 | Chi phí các hạng mục chung | [5 empty] | 5386653259.041 | 5386653259.041
| Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công |  |  |  |  | 1% x XDđc | 1795551086.347 | 1795551086.347
| Chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung nhưng không xác định được khối lượng từ thiết kế |  |  |  |  | 2% x XDđc | 3591102172.694 | 3591102172.694
VII | Dự phòng phí | 42492162057 | 15367812748.8928 | 1536159571.1599 | 19941928464.8736 | DPP | 32257151971.6612 | -10235010085.3388
| Chi phí dự phòng | 42492162057 | 15367812748.8928 | 1536159571.1599 | 19941928464.8736 | (XDđc+TBđc+QL+TV+CK)*10% | 32257151971.6612 | -10235010085.3388
| Tổng cộng | 938293503841 | 322724067726.749 | 32259350994.3583 |  | I+II+III+IV+V+VI+VII | 744708392901.2729 | -112585110939.727
| Làm tròn | 938293504000 | 322724068000 | 32259351000 |  |  | 744708393000 | -112585111000 |  |  | -193585111000 | 745134335000 | 745374719984 | 32317727161 | 747574030000
[13 empty] | 323177271610 |  | 325176644351.818
425942000
747938000000
|  |  | 15367812748.8928 | 1536159571.1599 |  |  | 3229607000
712451240929.6121
814801342000
102350101070.388
|  | 362311354596.542 | 362311355000 |  |  | 362311354596.542
|  | 1971102100 | 1971102000 |  |  | 1971102100
|  | 4980019050.8395 | 4980019000 |  |  | 4980019050.8395
|  | 13549872198.1421 | 13549872000 |  |  | 13549872198.1421
|  | 17278794136.6501 | 17278794000 |  |  | 17278794136.6501
|  | 20004557104.1087 | 20004557000 |  |  | 20004557104.1087
|  | 420095699186.282 | 420095699000 |  |  | 420095699186.282

## Chi phi XD (hidden)
b¶ng tæng hîp chi phÝ x©y dùng
c«ng tr×nh: c«ng viªn hå ®iÒu hßa
®Þa ®iÓm: ph­êng yªn hßa, quËn cÇu giÊy vµ x· mü ®×nh, huyÖn tõ liªm, hµ néi
TT | Kho¶n môc chi phÝ | DiÔn gi¶i | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ (§) | ThuÕ VAT (§) | Gi¸ trÞ sau thuÕ (§) | Ngay 27/3 | CHENH | Dù TO¸N tr×nh | CH£NH LÖCH
I | Chi phÝ x©y dùng | XD | 328293797708.333 | 32829379770.8333 | 361123177479.167 | 387342330397.164 | -26219152917.9969 | 382232021073.945 | -21108843594.7787
1 | H¹ tÇng c«ng viªn, hå ®iÒu hßa |  | 186145953028.718 | 18614595302.8718 | 204760548331.59 | 211955879753.84 | -7195331422.2498 | 208281998295.953 | -3521449964.3631
| Hå ®iÒu hßa + KÌ | Theo dù to¸n | 89489690000 | 8948969000 | 98438659000 | 99452550512.3434 | -1013891512.3434 | 93180510000 | 5258149000
| TuyÕn cèng hép | Theo dù to¸n | 45279728181.8182 | 4527972818.1818 | 49807701000 | 50282368772.9309 | -474667772.9309 | 51258392000 | -1450691000 | 283014069526.515
| PhÇn ®iÖn cöa phai | Theo dù to¸n | 180723636.3636 | 18072363.6364 | 198796000 | 209664000 | -10868000 | 222749000 | -23953000
| Tr¹m ®iÒu khiÓn | Theo dù to¸n | 81371701.604 | 8137170.1604 | 89508871.7643 | 87552166.2154 | 1956705.549 | 86926658.7688 | 2582212.9955
| San nÒn, c¶nh quan | Theo dù to¸n | 10357707828.9602 | 1035770782.896 | 11393478611.8562 | 15005798885.4843 | -3612320273.6281 | 17168247322.3482 | -5774768710.492
| Tho¸t n­íc m­a | Theo dù to¸n | 9671692449.0671 | 967169244.9067 | 10638861693.9738 | 11046801378.7511 | -407939684.7773 | 10846784742.4223 | -207923048.4485
| CÊp n­íc | Theo dù to¸n | 476094623.5922 | 47609462.3592 | 523704085.9515 | 567797121.2723 | -44093035.3208 | 543284910.8949 | -19580824.9434
| Tho¸t n­íc th¶i | Theo dù to¸n | 2544811880.0404 | 254481188.004 | 2799293068.0444 | 2832640916.8427 | -33347848.7983 | 2973733661.5192 | -174440593.4748
| Th«ng tin | Theo dù to¸n | 192886363.6364 | 19288636.3636 | 212175000 | 210383000 | 1792000 | 198535000 | 13640000
| CÊp ®iÖn ®Õn c«ng tr×nh | Theo dù to¸n | 967242727.2727 | 96724272.7273 | 1063967000 | 1222046000 | -158079000 | 1281212000 | -217245000
| ChiÕu s¸ng ngoµi nhµ | Theo dù to¸n | 6735138181.8182 | 673513818.1818 | 7408652000 | 7669828000 | -261176000 | 7706946000 | -298294000
| PhÇn giao th«ng néi bé - §G 5481 | Theo dù to¸n | 15094394545.4545 | 1509439454.5454 | 16603834000 | 17464813000 | -860979000 | 17069555000 | -465721000
| PhÇn giao th«ng néi bé - §G 462 | Theo dù to¸n | 619166363.6364 | 61916636.3636 | 681083000 |  |  | 0 | 681083000
| T­êng ch¾n ®Êt | Theo dù to¸n | 4159321818.1818 | 415932181.8182 | 4575254000 | 5578055000 | -1002801000 | 5445751000 | -870497000
| PhÇn kÌ bao t¶i c¸t | Theo dù to¸n | 295982727.2727 | 29598272.7273 | 325581000 | 325581000 | 0 | 299371000 | 26210000
2 | C¶nh quan khu hå ®iÒu hßa - HO |  | 64104457998.9912 | 6410445799.8991 | 70514903798.8904 | 71355581798.8904 | -840678000 | 70091686377.3341 | 423217421.5562
| CÇu hå n­íc C1 | Theo dù to¸n | 24245038390.7339 | 2424503839.0734 | 26669542229.8073 | 26669542229.8073 | 0 | 26142579345.6716 | 526962884.1358
| CÇu hå n­íc C2 | Theo dù to¸n | 5481686051.2118 | 548168605.1212 | 6029854656.333 | 6029854656.333 | 0 | 5901046360.6767 | 128808295.6564
| CÇu hå n­íc C3 | Theo dù to¸n | 6604459930.8447 | 660445993.0845 | 7264905923.9292 | 7264905923.9292 | 0 | 7100084778.1553 | 164821145.7739
| CÇu hå n­íc C4 | Theo dù to¸n | 3721362056.8862 | 372136205.6886 | 4093498262.5748 | 4093498262.5748 | 0 | 3998087959.3171 | 95410303.2577
| Hoµn thiÖn cÇu - §G 5481 | Theo dù to¸n | 6151305454.5455 | 615130545.4545 | 6766436000 | 6766436000 | 0 | 6715162000 | 51274000
| Hoµn thiÖn cÇu - §G 6168 | Theo dù to¸n | 9024545.4545 | 902454.5455 | 9927000 | 9927000 | 0 | 9871000 | 56000
| Hoµn thiÖn cÇu - §G 462 | Theo dù to¸n | 197234545.4545 | 19723454.5455 | 216958000 | 216958000 | 0 | 216640000 | 318000
| ChiÕu s¸ng cÇu | Theo dù to¸n | 1683193699.9511 | 168319369.9951 | 1851513069.9462 | 1851513069.9462 | 0 | 1803220948.1576 | 48292121.7886
| Cá, c©y xanh | Theo dù to¸n | 4214932727.2727 | 421493272.7273 | 4636426000 | 5189212000 | -552786000 | 5042912000 | -406486000
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch.. | Theo dù to¸n | 942215454.5455 | 94221545.4545 | 1036437000 | 1036437000 | 0 | 1007104000 | 29333000
| Nhµ h¸t ngoµi trêi: | [5 empty] | 0 |  | 0
| PhÇn cäc DUL D300 | Theo dù to¸n | 682535000 | 68253500 | 750788500 | 937788500 | -187000000 | 937788500 | -187000000
| Nhµ h¸t ngoµi trêi - §G 5481 | Theo dù to¸n | 5701272727.2727 | 570127272.7273 | 6271400000 | 6271400000 | 0 | 6262850000 | 8550000
| Nhµ h¸t ngoµi trêi - §G 6168 | Theo dù to¸n | 955286363.6364 | 95528636.3636 | 1050815000 | 1050815000 | 0 | 1048413000 | 2402000
| Nhµ h¸t ngoµi trêi - §G 462 | Theo dù to¸n | 491636363.6364 | 49163636.3636 | 540800000 | 540800000 | 0 | 543888000 | -3088000
| PhÇn ®iÖn nhµ h¸t | Theo dù to¸n | 326567272.7273 | 32656727.2727 | 359224000 | 359224000 | 0 | 350543000 | 8681000
| PhÇn th«ng giã nhµ h¸t | Theo dù to¸n | 109365454.5455 | 10936545.4545 | 120302000 | 120302000 | 0 | 117510000 | 2792000
| PhÇn n­íc nhµ h¸t | Theo dù to¸n | 174846363.6364 | 17484636.3636 | 192331000 | 192331000 | 0 | 189862000 | 2469000
| PhÇn bÓ TH nhµ h¸t | Theo dù to¸n | 46748181.8182 | 4674818.1818 | 51423000 | 51633000 | -210000 | 49919000 | 1504000
| L¾p ®Æt ®iÖn nhÑ | Theo dù to¸n | 40654545.4545 | 4065454.5455 | 44720000 | 44720000 | 0 | 43263000 | 1457000
| L¾p ®Æt TB ®iÖn nhÑ | Theo dù to¸n | 77731051.1817 | 7773105.1182 | 85504156.2998 | 85504156.2998 | 0 | 81923485.356 | 3580670.9438
| PhÇn cäc nhµ thuyÒn | Theo dù to¸n | 369110000 | 36911000 | 406021000 | 499521000 | -93500000 | 499521000 | -93500000
| Nhµ thuyÒn - §G5481 | Theo dù to¸n | 1497375454.5454 | 149737545.4545 | 1647113000 | 1647113000 | 0 | 1610552000 | 36561000
| Nhµ thuyÒn - §G462 | Theo dù to¸n | 179702727.2727 | 17970272.7273 | 197673000 | 197673000 | 0 | 196704000 | 969000
| Nhµ thuyÒn - §G6168 | Theo dù to¸n | 24806363.6364 | 2480636.3636 | 27287000 | 34259000 | -6972000 | 33678000 | -6391000
| PhÇn ®iÖn | Theo dù to¸n | 49946363.6364 | 4994636.3636 | 54941000 | 54941000 | 0 | 52475000 | 2466000
| PhÇn n­íc | Theo dù to¸n | 79672727.2727 | 7967272.7273 | 87640000 | 87640000 | 0 | 86169000 | 1471000
| PhÇn bÓ tù ho¹i nhµ thuyÒn | Theo dù to¸n | 46748181.8182 | 4674818.1818 | 51423000 | 51633000 | -210000 | 49919000 | 1504000
3 | C¶nh quan khu qu¶ng tr­êng, lÔ héi - CX1 |  | 33871659452.6137 | 3387165945.2614 | 37258825397.875 | 45020860984.4207 | -7762035586.5456 | 45531538114.5674 | -8272712716.6923
| Cá, c©y xanh | Theo dù to¸n | 13829340000 | 1382934000 | 15212274000 | 19846855000 | -4634581000 | 19386650000 | -4174376000
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch.. | Theo dù to¸n | 7919145634.4319 | 791914563.4432 | 8711060197.875 | 15815258784.4207 | -7104198586.5456 | 16509919414.5674 | -7798859216.6923
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch - ĐG 462 | Theo dù to¸n | 3662323636.3636 | 366232363.6364 | 4028556000 |  |  | 0 | 4028556000
| PhÇn cäc cæng chÝnh | 1 c¸i | 38092000 | 3809200 | 41901200 | 135401200 | -93500000 | 135401200 | -93500000
| Cæng chÝnh - §G5481 | 1 c¸i | 394000000 | 39400000 | 433400000 | 433400000 | 0 | 425641000 | 7759000
| Cæng chÝnh - §G642 | 1 c¸i | 419680909.0909 | 41968090.9091 | 461649000 | 461649000 | 0 | 471895000 | -10246000
| PhÇn ®iÖn cæng chÝnh | 1 c¸i | 8728181.8182 | 872818.1818 | 9601000 | 9601000 | 0 | 9293000 | 308000
| Nhµ b¶o vÖ - §G5481 | 2 c¸i | 131789090.9091 | 13178909.0909 | 144968000 | 144968000 | 0 | 140854000 | 4114000
| Nhµ b¶o vÖ - §G462 | 2 c¸i | 18134545.4545 | 1813454.5455 | 19948000 | 19948000 | 0 | 20004000 | -56000
| PhÇn ®iÖn | 2 c¸i | 6041818.1818 | 604181.8182 | 6646000 | 6646000 | 0 | 6332000 | 314000
| PhÇn th«ng giã | [6 empty] | 45110000 | -45110000
| PhÇn n­íc | 2 c¸i | 1258181.8182 | 125818.1818 | 1384000 | 1384000 | 0 | 1348000 | 36000
| PhÇn ®iÖn nhÑ | 2 c¸i | 40640000 | 4064000 | 44704000 | 44704000 | 0 | 44522000 | 182000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G5481 | 1 c¸i | 205194545.4545 | 20519454.5455 | 225714000 | 225714000 | 0 | 219520000 | 6194000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G462 | 1 c¸i | 61899090.9091 | 6189909.0909 | 68089000 | 68089000 | 0 | 72278000 | -4189000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G6168 | 1 c¸i | 10575454.5455 | 1057545.4545 | 11633000 | 11633000 | 0 | 10967000 | 666000
| PhÇn th«ng giã | 1 c¸i | 36970909.0909 | 3697090.9091 | 40668000 | 40668000 | 0 | 38487000 | 2181000
| PhÇn ®iÖn | 1 c¸i | 11007272.7273 | 1100727.2727 | 12108000 | 12108000 | 0 | 11786000 | 322000
| PhÇn n­íc | 1 c¸i | 113847272.7273 | 11384727.2727 | 125232000 | 125232000 | 0 | 122715000 | 2517000
| PhÇn bÓ TH nhµ WC | 1 c¸i | 40674545.4545 | 4067454.5455 | 44742000 | 44892000 | -150000 | 43509000 | 1233000
| Hå n­íc - v­ên t­îng - §G5481 | 1 c¸i | 144864545.4545 | 14486454.5455 | 159351000 | 159351000 | 0 | 154869000 | 4482000
| Hå n­íc - v­ên t­îng - §G462 | 1 c¸i | 202070909.0909 | 20207090.9091 | 222278000 | 222278000 | 0 | 223477000 | -1199000
| T­êng rµo - CX1 |  | 134288181.8182 | 13428818.1818 | 147717000 | 147705000 | 12000 | 140086000 | 7631000
| Qu¶ng tr­êng chiÕn th¾ng - §G5481 | 1 c¸i | 646854545.4545 | 64685454.5455 | 711540000 | 711540000 | 0 | 693802000 | 17738000
| Qu¶ng tr­êng chiÕn th¾ng - §G642 | 1 c¸i | 193608181.8182 | 19360818.1818 | 212969000 | 212969000 | 0 | 279528000 | -66559000
| Qu¶ng tr­êng ng¾m c¶nh - §G5481 | 1 c¸i | 117591818.1818 | 11759181.8182 | 129351000 | 129351000 | 0 | 124572000 | 4779000
| Qu¶ng tr­êng ng¾m c¶nh - §G642 | 1 c¸i | 326344545.4545 | 32634454.5455 | 358979000 | 311704000 | 47275000 | 311695000 | 47284000
| BiÓn chØ dÉn CX1 |  | 24089090.9091 | 2408909.0909 | 26498000 | 26498000 | 0 | 25546000 | 952000
| Cäc DUL nhµ hµng | [6 empty] | 1068303500 | -1068303500
| Nhµ hµng 1 tÇng - §G 5481 |  | 4067853636.3636 | 406785363.6364 | 4474639000 | 4474639000 | 0 | 3771465000 | 703174000
| Nhµ hµng 1 tÇng - §G 6168 |  | 153354545.4545 | 15335454.5455 | 168690000 | 168690000 | 0 | 25191000 | 143499000
| Nhµ hµng 1 tÇng - §G 462 |  | 493440000 | 49344000 | 542784000 | 542784000 | 0 | 543600000 | -816000
| PhÇn ®iÖn nhµ hµng |  | 253792727.2727 | 25379272.7273 | 279172000 | 279172000 | 0 | 269741000 | 9431000
| PhÇn n­íc nhµ hµng |  | 164163636.3636 | 16416363.6364 | 180580000 | 186029000 | -5449000 | 183431000 | -2851000
4 | C¶nh quan khu vui ch¬i gi¶i trÝ - CX2 |  | 12214105923.9306 | 1221410592.3931 | 13435516516.3237 | 15176144922.095 | -1740628405.7713 | 14952580535.366 | -1517064019.0422
| Cá, c©y xanh |  | 3514266363.6364 | 351426636.3636 | 3865693000 | 4919366000 | -1053673000 | 4785347000 | -919654000
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch.. | Theo dù to¸n | 4884025923.9306 | 488402592.3931 | 5372428516.3237 | 7433310922.095 | -2060882405.7713 | 7329022535.3659 | -1956594019.0422
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch - ĐG 462 | Theo dù to¸n | 1249297272.7273 | 124929727.2727 | 1374227000 |  |  | 0 | 1374227000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G5481 | 2 c¸i | 410389090.9091 | 41038909.0909 | 451428000 | 451428000 | 0 | 439040000 | 12388000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G462 | 2 c¸i | 123798181.8182 | 12379818.1818 | 136178000 | 136178000 | 0 | 144556000 | -8378000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G6168 | 2 c¸i | 21150909.0909 | 2115090.9091 | 23266000 | 23266000 | 0 | 21934000 | 1332000
| PhÇn ®iÖn | 2 c¸i | 22014545.4545 | 2201454.5455 | 24216000 | 24216000 | 0 | 23572000 | 644000
| PhÇn n­íc | 2 c¸i | 227694545.4545 | 22769454.5455 | 250464000 | 250464000 | 0 | 245430000 | 5034000
| PhÇn bÓ TH nhµ WC | 2 c¸i | 81349090.9091 | 8134909.0909 | 89484000 | 89784000 | -300000 | 87018000 | 2466000
| Nhµ b¶o vÖ - §G5481 | 2 c¸i | 131789090.9091 | 13178909.0909 | 144968000 | 144968000 | 0 | 140854000 | 4114000
| Nhµ b¶o vÖ - §G462 | 2 c¸i | 18134545.4545 | 1813454.5455 | 19948000 | 19948000 | 0 | 20004000 | -56000
| PhÇn ®iÖn | 2 c¸i | 6041818.1818 | 604181.8182 | 6646000 | 6646000 | 0 | 6332000 | 314000
| PhÇn th«ng giã | [6 empty] | 45110000 | -45110000
| PhÇn n­íc | 2 c¸i | 1258181.8182 | 125818.1818 | 1384000 | 1384000 | 0 | 1348000 | 36000
| PhÇn ®iÖn nhÑ | 2 c¸i | 40640000 | 4064000 | 44704000 | 44704000 | 0 | 44522000 | 182000
| Hå n­íc HD3 - §G5481 |  | 27683636.3636 | 2768363.6364 | 30452000 | 30452000 | 0 | 29819000 | 633000
| Hå n­íc HD3 - §G462 |  | 24947272.7273 | 2494727.2727 | 27442000 | 27442000 | 0 | 27516000 | -74000
| T­êng rµo - CX2 |  | 351867272.7273 | 35186727.2727 | 387054000 | 387054000 | 0 | 367417000 | 19637000
| Qu¶ng tr­êng n­íc - §G5481 | 1 c¸i | 901054545.4545 | 90105454.5455 | 991160000 | 991160000 | 0 | 952115000 | 39045000
| Qu¶ng tr­êng n­íc - §G642 | 1 c¸i | 158311818.1818 | 15831181.8182 | 174143000 | 174143000 | 0 | 222062000 | -47919000
| BiÓn chØ dÉn CX2 |  | 18391818.1818 | 1839181.8182 | 20231000 | 20231000 | 0 | 19562000 | 669000
5 | C¶nh quan khu vùc tÜnh c©y xanh, ®­êng d¹o - CX3 |  | 31957621304.0793 | 3195762130.4079 | 35153383434.4872 | 43833862937.9175 | -8680479503.4302 | 43374217750.7244 | -8220834316.2372
| Cá, c©y xanh |  | 18399491360.518 | 1839949136.0518 | 20239440496.5697 | 25969610000 | -5730169503.4303 | 25252108000 | -5012667503.4303
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch.. | Theo dù to¸n | 4688011818.1818 | 468801181.8182 | 5156813000 | 15459835000 | -10303022000 | 15306752000 | -10149939000
| §­êng bª t«ng, ®­êng d¹o, l¸t g¹ch - ĐG 462 | Theo dù to¸n | 6684556363.6364 | 668455636.3636 | 7353012000 |  |  | 0 | 7353012000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G5481 | 2 c¸i | 410389090.9091 | 41038909.0909 | 451428000 | 451428000 | 0 | 439040000 | 12388000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G462 | 2 c¸i | 123798181.8182 | 12379818.1818 | 136178000 | 136178000 | 0 | 144556000 | -8378000
| Nhµ vÖ sinh c«ng céng - §G6168 | 2 c¸i | 21150909.0909 | 2115090.9091 | 23266000 | 23266000 | 0 | 21934000 | 1332000
| PhÇn th«ng giã | 2 c¸i | 73941818.1818 | 7394181.8182 | 81336000 | 81336000 | 0 | 76974000 | 4362000
| PhÇn ®iÖn | 2 c¸i | 22014545.4545 | 2201454.5455 | 24216000 | 24216000 | 0 | 23572000 | 644000
| PhÇn n­íc | 2 c¸i | 227694545.4545 | 22769454.5455 | 250464000 | 250464000 | 0 | 245430000 | 5034000
| PhÇn bÓ TH nhµ WC | 2 c¸i | 81349090.9091 | 8134909.0909 | 89484000 | 89784000 | -300000 | 87018000 | 2466000
| Nhµ b¶o vÖ - §G5481 | 2 c¸i | 131789090.9091 | 13178909.0909 | 144968000 | 144968000 | 0 | 140854000 | 4114000
| Nhµ b¶o vÖ - §G462 | 2 c¸i | 18134545.4545 | 1813454.5455 | 19948000 | 19948000 | 0 | 20004000 | -56000 |  | 4636426000
| PhÇn ®iÖn | 2 c¸i | 6041818.1818 | 604181.8182 | 6646000 | 6646000 | 0 | 6332000 | 314000 |  | 15212274000
| PhÇn th«ng giã | [6 empty] | 45110000 | -45110000 |  | 3865693000
| PhÇn n­íc | 2 c¸i | 1258181.8182 | 125818.1818 | 1384000 | 1384000 | 0 | 1348000 | 36000 |  | 21061091613.9447
| PhÇn ®iÖn nhÑ | 2 c¸i | 40640000 | 4064000 | 44704000 | 44704000 | 0 | 44522000 | 182000 |  | 44775484613.9448
| Chßi nghØ sè 1 - §G5481 |  | 140442727.2727 | 14044272.7273 | 154487000 | 154487000 | 0 | 183985000 | -29498000
| Chßi nghØ sè 1 - §G462 |  | 34392727.2727 | 3439272.7273 | 37832000 | 37832000 | 0 | 37961000 | -129000
| PhÇn ®iÖn |  | 4588181.8182 | 458818.1818 | 5047000 | 5047000 | 0 | 4887000 | 160000
| Chßi nghØ sè 2 - §G5481 |  | 133190909.0909 | 13319090.9091 | 146510000 | 146510000 | 0 | 345184000 | -198674000
| Chßi nghØ sè 2 - §G462 |  | 59651818.1818 | 5965181.8182 | 65617000 | 65617000 | 0 | 65944000 | -327000
| PhÇn ®iÖn |  | 4932727.2727 | 493272.7273 | 5426000 | 5426000 | 0 | 5258000 | 168000
| PhÇn ®iÖn nhÑ |  | 23999090.9091 | 2399909.0909 | 26399000 | 26399000 | 0 | 26124000 | 275000
| PhÇn TB ®iÖn nhÑ |  | 23108125.3795 | 2310812.538 | 25418937.9175 | 25418937.9175 | 0 | 23122750.7244 | 2296187.1931
| Chßi nghØ sè 3 - §G5481 |  | 70806363.6364 | 7080636.3636 | 77887000 | 77887000 | 0 | 138556000 | -60669000
| Chßi nghØ sè 3 - §G462 |  | 34392727.2727 | 3439272.7273 | 37832000 | 37832000 | 0 | 37961000 | -129000
| PhÇn ®iÖn |  | 3162727.2727 | 316272.7273 | 3479000 | 3479000 | 0 | 3372000 | 107000
| PhÇn ®iÖn nhÑ |  | 20568181.8182 | 2056818.1818 | 22625000 | 22625000 | 0 | 22509000 | 116000
| Chßi nghØ sè 4 - §G5481 |  | 94289090.9091 | 9428909.0909 | 103718000 | 103718000 | 0 | 211172000 | -107454000
| Chßi nghØ sè 4 - §G462 |  | 47585454.5455 | 4758545.4545 | 52344000 | 52344000 | 0 | 52675000 | -331000
| PhÇn ®iÖn |  | 3899090.9091 | 389909.0909 | 4289000 | 4289000 | 0 | 4140000 | 149000
| PhÇn ®iÖn nhÑ |  | 20568181.8182 | 2056818.1818 | 22625000 | 22625000 | 0 | 22509000 | 116000
| Hå n­íc, bån hoa - §G5481 |  | 116232727.2727 | 11623272.7273 | 127856000 | 127856000 | 0 | 123522000 | 4334000
| Hå n­íc, bån hoa - §G462 |  | 136343636.3636 | 13634363.6364 | 149978000 | 149978000 | 0 | 150965000 | -987000
| Dµn hoa |  | 42639090.9091 | 4263909.0909 | 46903000 | 46903000 | 0 | 45640000 | 1263000
| BiÓn chØ dÉn CX3 |  | 12566363.6364 | 1256636.3636 | 13823000 | 13823000 | 0 | 13177000 | 646000

## THKP (hidden)
tæng møc ®Çu t­
c«ng tr×nh: c«ng viªn hå ®iÒu hßa | [8 empty] | -4883
®Þa ®iÓm: ph­êng yªn hßa, quËn cÇu giÊy vµ x· mü ®×nh, huyÖn tõ liªm, hµ néi | [8 empty] | 402581
TT | Kho¶n môc chi phÝ | DiÔn gi¶i | Gi¸ trÞ tr­íc thuÕ (§) | ThuÕ VAT (§) | Gi¸ trÞ sau thuÕ (§) |  | 4883834052 |  | 4529
I | Chi phÝ båi th­êng GPMB vµ hç trî t¸i ®Þnh c­ | GPMB |  |  |  |  | 363094279579.167 |  | 14573
| Chi phÝ båi th­êng GPMB vµ hç trî t¸i ®Þnh c­ | Theo dù ¸n |  |  |  |  | 10833695324.375 |  | 3237
| ThiÕt bÞ di chuyÓn h¹ ngÇm §DK 22kV | Theo dù ¸n
| H¹ ngÇm tuyÕn c¸p | Theo dù ¸n | 4439849138.1818 | 443984913.8182 | 4883834052 |  | 397697165948 | 420037786735 | 420037
II | Chi phÝ x©y dùng | XD | 328293797708.333 | 32829379770.8333 | 361123177479.167 |  | 373927974903.542 | 398838569297.471
III | Chi phÝ thiÕt bÞ | TB | 1791911000 | 179191100 | 1971102100 | 330085708708.333 | -23769191044.4584 | -21199217437.5288
| §µi phun n­íc h×nh ®Üa | B¸o gi¸ | 191226000 | 19122600 | 210348600
| §µi phun n­íc qu¶ng tr­êng n­íc | B¸o gi¸ | 623660000 | 62366000 | 686026000
| §µi phun n­íc qu¶ng tr­êng ChiÕn th¾ng | B¸o gi¸ | 180150000 | 18015000 | 198165000 | LA.CX1.27; 28 | -5.977% | -5.047%
| §µi phun n­íc ®Üa vµ bån n­íc | B¸o gi¸ | 278722000 | 27872200 | 306594200
| Bån n­íc ®«i | B¸o gi¸ | 111517000 | 11151700 | 122668700
| Bån n­íc ®¬n | B¸o gi¸ | 146636000 | 14663600 | 161299600
| ThiÕt bÞ ®éng c¬ cöa phai hå ®iÒu hßa vµ l¾p ®Æt (04 bé) | B¸o gi¸: 4 x65.000.000 ®ång/bé | 260000000 | 26000000 | 286000000
IV | Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n | QL | 4515756102.3494 | 451575610.2349 | 4967331712.5843
| Chi phÝ qu¶n lý c«ng tr×nh | (XD+TB)*1.36% | 4515756102.3494 | 451575610.2349 | 4967331712.5843 | 1.3681
V | Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng | TV | 12309055073.1922 | 1230905507.3192 | 13539960580.5114 | 3477132198.809
1 | Kh¶o s¸t ®Þa h×nh giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ së | Theo Q§ sè 4336/Q§-UBND ngµy 28/8/2015 | 2078857272.7273 | 207885727.2727 | 2286743000
2 | Kh¶o s¸t ®Þa chÊt giai ®o¹n thiÕt kÕ c¬ së
3 | LËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
4 | LËp quy ho¹ch chi tiÕt 1/500 |  | 960468902.4 | 96046890.24 | 1056515792.64
| Chi phÝ lËp quy ho¹ch 1/500 | 32.96ha x 23,73 triÖu/ha | 782140800 | 78214080 | 860354880
| LËp nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng | 8% chi phÝ quy ho¹ch | 62571264 | 6257126.4 | 68828390.4
| ThÈm ®Þnh ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng | 7.6% chi phÝ quy ho¹ch | 59442700.8 | 5944270.08 | 65386970.88
| Qu¶n lý viÖc lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng | 7.2% chi phÝ quy ho¹ch | 56314137.6 | 5631413.76 | 61945551.36
5 | Kh¶o s¸t ®Þa h×nh giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng | Theo Q§ sè 27/Q§-ICL-2016 ngµy 4/2/2015 phª duyÖt kÕt qu¶ tróng thÇu | 5018093311.8182 | 501809331.1818 | 5519902643
6 | Kh¶o s¸t ®Þa chÊt giai ®o¹n thiÕt kÕ thi c«ng
7 | Chi phÝ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (C«ng tr×nh HT cÊp 2, thiÕt kÕ 2 b­íc)
8 | Chi phÝ thÈm tra tÝnh hiÖu qu¶ vµ kh¶ thi cña dù ¸n | (XD+TB)*0.025% | 0 | 0 | 0 | 0.02523
8 | Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ | Hîp ®ång | 409090909.0909 | 40909090.9091 | 450000000 | 0.06873 | Lấy theo HĐ
9 | Chi phÝ thÈm tra dù to¸n |  |  |  |  | 0.065158
10 | Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu x©y dùng | XD*0.061% | 202655820.8446 | 20265582.0845 | 222921402.929 | 0.06173
11 | Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu cung cÊp thiÕt bÞ | TB*0.302% | 5411571.22 | 541157.122 | 5952728.342 | 0.302
12 | Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng | XD*1.029% | 3426210057.9431 | 342621005.7943 | 3768831063.7374 | 1.0436 | 2649261309.5203
13 | Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt thiÕt bÞ | TB*0.803% | 14389045.33 | 1438904.533 | 15827949.863 | 0.803
14 | §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng | Theo Q§ 5413/Q§-UBND ngµy 21/10/2014 phª duyÖt B¸o c¸o §TM | 163636363.6364 | 16363636.3636 | 180000000 | 3784659013.6004 | 3712750492.342 | 43.24%
15 | Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu, ®¸nh gi¸ HSDT gãi thÇu T­ vÊn Kh¶o s¸t, ThiÕt kÕ BVTC vµ TDT | Theo Q§ sè 59/CV-ICL ngµy 9/2/2015 phª duyÖt kÕt qu¶ tróng thÇu | 30241818.1818 | 3024181.8182 | 33266000 | 4967331712.5843 | 4872952410.0452 | 56.76%
16 | B¶o hiÓm t­ vÊn | Bá |  |  |  | Bỏ
VI | Chi phÝ kh¸c | CK | 15817725723.1842 | 1419271702.0246 | 17236997425.2088 | 15817725723.1842 | 8585702902.3872
1 | Chi phÝ thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n | TM§T*0.159% | 1491420000 |  | 1491420000 | 0.1593
2 | Chi phÝ kiÓm to¸n | TM§T*0.229% | 2148020000 | 214802000 | 2362822000 | 0.22864 |  | 6403302100.8338
3 | B¶o hiÓm x©y dùng + thiÕt bÞ | (XD+TB)*0.5%
|  | (XD cèng hép)*0.5% | 226398640.9091 | 22639864.0909 | 249038505 | 45279728181.8182 | Gi¸ trÞ c«ng hép
|  | (XD cßn l¹i+TB)*0.5% | 1424029902.6326 | 142402990.2633 | 1566432892.8958 | 283014069526.515 | Gi¸ trÞ cßn l¹i kh«ng bao gåm c«ng hép
4 | Rµ ph¸ bom m×n | Theo Q§ sè 4336/Q§-UBND ngµy 28/8/2015 | 454545454.5455 | 45454545.4545 | 500000000 | 1815471397.8958 | Bảo hiểm
5 | LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n | TM§T*0.005% | 46900000 |  | 46900000
6 | Chi phÝ c¸c h¹ng môc chung
| Chi phÝ nhµ t¹m ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng | 1% x XD | 3282937977.0833 | 328293797.7083 | 3611231774.7917
| Chi phÝ mét sè c«ng viÖc thuéc h¹ng môc chung nh­ng kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc khèi l­îng tõ thiÕt kÕ | 2% x XD | 6565875954.1667 | 656587595.4167 | 7222463549.5833
| Chi phÝ h¹ng môc chung cßn l¹i | T¹m tÝnh |  |  |  | Bỏ
7 | PhÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ | XD*0.045% | 44611083.2683 |  | 44611083.2683 | 0.013589 | ok
8 | PhÝ thÈm tra dù to¸n | XD*0.042% | 42077619.6697 |  | 42077619.6697 | 0.012817
9 | Tháa thuËn ®Êu nèi h¹ tÇng kü thuËt (Giao th«ng, cÊp n­íc, tho¸t n­íc m­a, tho¸t n­íc th¶i, cÊp ®iÖn, th«ng tin, PCCC) | [5 empty] | Bỏ
10 | Chi phÝ ThÈm ®Þnh gi¸ | Tạm tinh | 90909090.9091 | 9090909.0909 | 100000000
11 | PhÝ thÈm duyÖt PCCC |  |  |  |  | 0.0045912 | Bỏ
VII | Dù phßng phÝ | DPP | 18136412280.353 | 1805516184.5206 | 19941928464.8736
| Dù phong ph¸t sinh khèi l­îng | 5% | 18136412280.353 | 1805516184.5206 | 19941928464.8736
| Tæng céng | XD+TB+QL+TV+CK+GPMB+DP | 380864657887.412 | 37915839874.9327 | 418780497762.345
| Lµm trßn |  |  |  | 418780498000
938294000000
|  |  | 17910624475.2355 | 1782937404.0089 | 19693561879.2443
|  | 362311354596.542 | 362311355000
|  | 1971102100 | 1971102000
|  | 4980019050.8395 | 4980019000
|  | 13549872198.1421 | 13549872000
|  | 17278794136.6501 | 17278794000
|  | 20004557104.1087 | 20004557000
|  | 420095699186.282 | 420095699000

## PL1-Da TH
Bảng số 1. Phần công việc đã thực hiện
Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) | TMĐT điều chỉnh | Văn bản phê duyệt | Tư vấn | Xây dựng | Tiết kiệm từ đấu thầu
1 | Đo lập bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 | Công ty Cổ phần Khảo sát và Địa chính | 305164000 | 305164000 | Quyết định số 007/2017/QĐ/CVTT ngày 22/5/ 2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 0 |  |  | bổ sung
2 | Xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500, trả lời số liệu kỹ thuật | Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội | 111602000 | 111602000 |  | 0 |  |  | bổ sung
3 | Lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội | 68828000 | 68828390.4 | Quyết định số 007/2017/QĐ/CVTT ngày 22/5/ 2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | -390.4 |  |  | ok
4 | Khảo sát địa hình giai đoạn thiết kế cơ sở | Liên danh Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) và Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) | 2286743000 | 2286743000 | Theo QĐ số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 0 |  |  | ok
Khảo sát địa chất giai đoạn thiết kế cơ sở
Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
5 | Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội | 860355000 | 860354880 | Quyết định số 007/2017/QĐ/CVTT ngày 22/5/ 2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 120 |  |  | ok
6 | Chi phí quản lý lập đồ án quy hoạch xây dựng | Indochina Capital | 61946000 | 61945551.36 | Quyết định số 007/2017/QĐ/CVTT ngày 22/5/ 2017 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 448.64 |  |  | ok
7 | Gói số 02: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán | Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) | 5519902643 | 7186395076 | Theo QĐ số 27/QĐ-ICL-2016 ngày 4/2/2015 phê duyệt kết quả trúng thầu | -1666492433 |  | 1666492433 | ok
8 | Gói số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán xây dựng | Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội | 450000000 | 450000000 | Theo hợp đồng số 3009/2016/HĐTT-CCIC | 0 |  |  | ok
9 | Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | 180000000 | 180000000 | Theo QĐ 5413/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 phê duyệt Báo cáo ĐTM | 0 |  |  | ok
10 | Gói thầu số 01: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán | Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Hà Minh | 33266000 | 33266000 | Theo QĐ số 59/CV-ICL ngày 9/2/2015 phê duyệt kết quả trúng thầu | 0 |  |  | ok
11 | Chi phí rà phá bom mìn |  | 267750000 | 267750000 | Theo QĐ số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 0 |  |  | ok | lệch giá trị
12 | Gói thầu số 04: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án | Cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam-VINACITY | 168041000 | 187983981.4302 | Theo QĐ số 024/2017/QĐ/CVTT ngày 28/7/2017 | -19942981.4302 |  | 59223579372 | ok
13 | Gói thầu số 05: Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát | Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng-CONINCO | 8586000000 | 7363644072.5931 | Theo QĐ số 003/2018/QĐ/CVTT ngày 04/6/2018 | 1222355927.4069 |  |  | ok
14 | Gói thầu số 07: Thẩm định giá | Công ty CP giám định và thẩm định tài sản Việt Nam (V.A.E) | 98000000 | 100000000 | Theo QĐ số 1109/2018/HĐTĐ/CVTT-VAE ngày 11/9/2018 | -2000000 |  |  | bổ sung | ok
15 | Gói thầu số 08A: Bảo hiểm xây dựng gói thầu thi công số 10 | Công ty bảo hiểm PJICO Thăng Long | 163763163 | 1438745940.9167 | HĐ số P-18/TLO /TSA/3203/000029 ngày 4/7/2018 | 498003112.0833 |  |  | ok
16 | Gói thầu số 08B: Bảo hiểm xây dựng gói thầu thi công số 9 và 11 | Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | 1772985890 |  | HĐ số P-18/TLO /TSA/3203/000072 ngày 11/10/2018 |  |  |  | bổ sung | OK
17 | Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình (Không bao gồm tuyến cống hộp) | Liên danh Công ty CPĐT xây dựng bất động sản Lanmak, CÔng ty CP phát triển xây dựng và Công ty CP xây dựng dịch vụ và thương mại 68 | 334386247392 | 288447685473.43 | Theo QĐ số 013/2019/QĐ/CVTT ngày 24/6/2019 |  | 96244337127.5699 |  | bổ sung | ok
18 | Gói thầu số 10: Thi công tuyến cống hộp | Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak và Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam | 50305775209 |  | Theo QĐ số 002/2018/QĐ/CVTT ngày 04/6/2018 |  |  |  | ok
19 | Gói thầu số 12: Gói thầu điều chỉnh dự toán gói thầu số 9,10,11 | Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam - Vinacity | 77773000 | 77773000 | Hợp đồng tư vấn ngày 31/7/2018 | 0 |  |  | bổ sung | ok
20 | Gói thầu số 13: Lập lưới đường chuyển GPS, đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 | Công ty cổ phần Tư vấn đo đạc địa chính | 279610000 | 279610000 | Theo QĐ số 008.3/2019/QĐ/CVTT ngày 11/4/2019 | 0 |  |  | bổ sung | KHLCNT bổ sung Lần 1
21 | Gói thầu số 14: Lập phương án cắm mốc, định vị mốc giới ngoài thực địa | Công ty cổ phần Tư vấn đo đạc địa chính | 105000000 | 105000000 | Theo QĐ số 008.1/2019/QĐ/CVTT ngày 10/4/2019 | 0 |  |  | bổ sung
22 | Gói thầu số 15: Lập đồ án quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-2 | Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị UAI | 27000000 | 27000000 | Theo QĐ số 008.4/2019/QĐ/CVTT ngày 11/4/2019 | 0 |  |  | bổ sung
23 | Gói thầu số 16: Lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 | Viện quy hoạch và kiến trúc đô thị UAI | 428000000 | 428000000 | Theo QĐ số 008.2/2019/QĐ/CVTT ngày 11/4/2019 | 0 |  |  | bổ sung
24 | Gói thầu số 17: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh | Liên danh Tổng công tư Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) - Công ty CP nước và môi trường Việt Nam (VIWASE) | 490000000 | 490000000 | Hợp đồng số 2019/HĐTVTK/CVTT-VNCC&VIWASE ngày 25/7/2019 | 0 |  |  | bổ sung | KHLCNT bổ sung Lần 2
25 | Gói thầu số 18: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh | Công ty cổ phần CONINCO quản lý dự án và đầu tư | 35658000 | 35658000 | Hợp đồng số 0705/2020/HĐTVTT/CVTT-PMI ngày 07/5/2020 | 0 |  |  | bổ sung
26 | Gói thầu số 19: Đánh giá tác động môi trường | Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH và CN | 150000000 | 150000000 | Hợp đồng số 1903/2020/HĐĐTM ngày 19/3/2020 | 0 |  |  | bổ sung
27 | Gói thầu: Quan trắc môi trường trong quá trình thi công | Công ty CP phát triển dầu khí và công nghệ môi trường Việt Nam | 119999000 | 120000000 | Hợp đồng số 0107/2018/HĐQTMT/CVTT-SX ngày 01/7/2018 | -1000 |  |  | bổ sung
28 | Chi phí khảo sát, lập báo cáo đánh giá chất lượng đất màu | Cty TNHH đầu tư phát triển và dịch vụ HVNN Việt Nam | 253859000 | 253859000 | Hợp đồng số 3101/2018/HĐNT/NNVN ngày 31/01/2018 | 0 |  |  | bổ sung
29 | Lập lưới đường chuyền, lập lưới cao độ | Công ty cổ phần tư vấn đo đạc địa chính | 16479000 | 16479000 | Hợp đồng số 2308/2016/HĐKT/DDDC ngày 22/8/2016 | 0 |  |  | bổ sung
30 | Xác định mốc giới ngoài thực địa | Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội | 57109000 | 57109000 | Hợp đồng số 70/HĐKT ngày 30/10/2015 | 0 |  |  | bổ sung
31 | Chi phí tư vấn điều chỉnh giữa hợp đồng đã ký so với dự án đầu tư điều chỉnh được duyệt | Các nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn và phi tư vấn đã ký Hợp đồng | -31922803.3 |  | Theo Quyết định 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND TP
32 | Chi phí xây dựng điều chỉnh giữa hợp đồng đã ký so với dự án đầu tư điều chỉnh được duyệt | Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak và Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam | -96244337127.5699 |  | Theo Quyết định 3599/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND TP
| Tổng cộng |  | 311390596366.13 | 311390596366.13 |  | 31922803.3 | 96244337127.5699

## PL2-Ko ap dung
Bảng số 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện
(đồng)
1 | Chi phí bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư | Cơ quan quản lý Nhà nước | 389879721213 |  | OK
2 | Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội | 1089841561.4079 |  | bổ sung
3 | Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng | Cơ quan quản lý Nhà nước | 65386970.88 |  | OK
4 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần xây dựng | Chủ đầu tư | 50000000 |  | bổ sung
5 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần xây dựng | Chủ đầu tư | 50000000 |  | bổ sung
6 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần thiết bị | Chủ đầu tư | 7702891.6072 |  | bổ sung
7 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần thiết bị | Chủ đầu tư | 3851445.8036 |  | bổ sung
8 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần tư vấn | Chủ đầu tư | 1000000 |  | bổ sung
9 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu phần tư vấn | Chủ đầu tư | 1000000 |  | bổ sung
10 | Phí thẩm định dự án | Cơ quan quản lý Nhà nước | 46900000 | 46900000 | OK
11 | Chi phí thẩm định thiết kế | Cơ quan quản lý Nhà nước | 44611083.2683 |  | ok
12 | Chi phí thẩm tra dự toán của cơ quan QLNNN | Cơ quan quản lý Nhà nước | 42077619.6697 |  | ok
13 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | Cơ quan quản lý Nhà nước | 282780112.6587 |  | OK
14 | Phí thẩm định dự án điều chỉnh | Cơ quan quản lý Nhà nước | 13007065.7741
15 | Phí thẩm định thiết kế điều chỉnh (Không bao gồm phần đã thực hiện) | Cơ quan quản lý Nhà nước | 13874712.94 |  | bổ sung
16 | Phí thẩm định dự toán điều chỉnh (Không bao gồm phần đã thực hiện) | Cơ quan quản lý Nhà nước | 13058553.3553 |  | bổ sung
17 | Phí thẩm duyệt ĐTM | Cơ quan quản lý Nhà nước | 31000000 |  | bổ sung
18 | Chi phí dự phòng |  | 32257151971.6612 |  | OK
Tổng cộng giá trị thực hiện: |  |  | 423892965202.026

## PL3-KH Thau
Bảng số 3: Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung
Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu sau thuế (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn
1 | Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình | 843492678.9021 | Chủ sở hữu của NĐT và huy động | Chỉ định thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền | Trọn gói | 03 tháng
2 | Gói thầu số 20: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh | 178447046.4399 | Chủ sở hữu của NĐT và huy động | Chỉ định thầu |  | Khi có yêu cầu của cơ quan thẩm định | Trọn gói | 15 ngày
3 | Gói thầu số 21: Kiểm định chất lượng công trình | 700000000 | Chủ sở hữu của NĐT và huy động | Chỉ định thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền | Trọn gói | 01 tháng
Xây lắp và thiết bị
4 | Gói thầu số 11: Cung cấp và lắp đặt thiết bị | 7702891607.2 | Chủ sở hữu của NĐT và huy động | Chỉ định thầu | 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ | Quý III/2021 | Trọn gói | 04 tháng
Tổng cộng: |  | 9424831332.542

## PL-4-Tong GT cac phan viec
Bảng số 4: Tổng giá trị các phần việc
TT | Nội dung | Giá trị (đồng)
1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 311390596366.13
2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 423892965202.026
3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 9424831332.542
4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) | 0
Tổng giá trị các phần việc (làm tròn): |  | 744708393000
Tổng mức đầu tư của dự án: |  | 744708393000 | 0
144218346337.824