## 03
Mẫu số: 03/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: Vốn của Nhà đầu tư
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thí đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh
Tên công trình: Nhà thí đấu đa năng 5.000 chỗ thuộc trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
Tên cơ quan cho vay, thanh toán: | [9 empty] | Điền tên ngân hàng, tổ chức cho vay
I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
Đơn vị: Đồng
STT | Chỉ tiêu | Số liệu của Chủ đầu tư |  |  | Số liệu của cơ quan thanh toán |  |  | Chênh lệch | Ghi chú
|  | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng | Tổng số | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Lũy kế vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công. | 880681257474 | 693410307019 | 187270950455 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
| Năm 2016 | 215063281947.639 | 69534814847.6387 | 145528467100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn nhà đầu tư
| Năm 2017 | 517182246621.613 | 480281092121.613 | 36901154500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn nhà đầu tư
| Năm 2018 | 148435728904.749 | 143594400049.749 | 4841328855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vốn nhà đầu tư
II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch của cơ quan kiểm soát thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:
2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):
3. Kiến nghị:
Ngày 30 tháng 11 năm 2018 CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | Ngày tháng năm 2018 CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG Nguyễn Thị Thu Hiền |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |  | TRƯỞNG PHÒNG |  |  | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
NOTE: SỐ LIỆU ĐƯỢC CẬP NHẬP ĐẾN HẾT KỲ THANH TOÁN THÁNG 2 NĂM 2017 CỦA CÁC GÓI THẦU - Chưa có số liệu thanh toán cho Đơn vị bảo hiểm, kiểm toán

## 04
Mẫu số: 04/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
STT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Quyết toán A-B | Kết quả kiểm toán
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Tổng số (Làm tròn) | 1087061756000 | 1001179919000 | 961200226000
| Tổng số = (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) | 1.0871e+12 | 1.0012e+12 | 961200226162.132
I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 0 | 0 | 0
II | Xây dựng | 858593764095.473 | 766873499821.635 | 757167970362.132
1 | Gói thầu "Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm" | 511456097.154 | 511047000 | 511047000 | 858593764095.473 | 766873499821.635
| Cọc khoan nhồi thí nghiệm | 511456097.154 | 511047000 | 511047000
2 | Gói thầu "Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình" | 850311695998.319 | 759321714821.635 | 750454715362.132 | 98311500000 | 0
A | Chi phí xây dựng công trình chính | 843151084989.473 | 759321714821.635 | 750454715362.132 | 128865000000
A1 | Chi phí xây dựng hạng mục chính nhà thi đấu | 524106065664.7 | 324227300822 | 324227300822 | 48652900000
2 | Cọc khoan nhồi đại trà D1000, D800 | 18880149108.3 | 17248823000 | 17248823000 | 326000000000
3 | Phần móng và nền | 21582193302 | 21257463450 | 21257463450 | 17449000000
4 | Phần kết cấu thân | 79095721994 | 76009236000 | 76009236000 | 619278400000
5 | Kết cấu dàn mái thép | 143410520371 | 132338119000 | 132338119000 | 963519735018.097
6 | Lợp mái và vỏ bao che (Định mức Viện kinh tế) | 151903194186 | 1275112000 | 1275112000
7 | Biện pháp thi công dàn mái thép | 6226792262 | 3023895372 | 3023895372
8 | Phần kiến trúc hoàn thiện | 100900028754 | 71801110000 | 71801110000
9 | Phòng chống mối | 1601073512 | 1273542000 | 1273542000
A2 | Chi phí lắp đặt hệ thống ME | 86607789812 | 47982079000 | 47982079000
a | Điện nặng và chiếu sáng
1 | Cấp điện và chiếu sáng trong nhà | 21962367918.3 | 6862011000 | 6862011000
2 | Cấp điện và chiếu sáng ngoài nhà | 4572170071.7 | 3717801000 | 3717801000
3 | Tủ điện hạ thế | 2724068285 | 1628906000 | 1628906000
4 | Hệ thống chống sét | 334030246 | 238050000 | 238050000
b | Điều hòa không khí |  |  |  | 1.0635e+12
5 | Tủ điện cho điều hòa không khí | 3506191328 | 814629000 | 814629000
6 | Cấp điện cho điều hòa không khí | 3374906192 | 2623136000 | 2623136000
7 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió | 21960853734 | 17130932000 | 17130932000
c | Cấp thoát nước
8 | Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh trong nhà | 8169611362 | 5808753000 | 5808753000
9 | Cấp nước ngoài nhà | 595743928 | 685431000 | 685431000
d | Phòng cháy chữa cháy
10 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | 11268099359 | 3639348000 | 3639348000
e | Điện nhẹ và BMS
11 | Hệ thống quản lý tòa nhà BMS/SCADA | 950342738 | 59021000 | 59021000
12 | Hệ thống điện nhẹ (Âm thanh, truyền hình, Internet, mạng điện thoại,…) | 4846389413 | 2664681000 | 2664681000
g | Tuyến cáp ngầm trung thế và trạm biến áp | 2343015237 | 2109380000 | 2109380000
A.3 | Công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan ngoài nhà | 156492855087.16 | 127418063488 | 127418063488
1 | Các hạng mục phụ trợ ngoài nhà | 5039819320.81 | 2771476000 | 2771476000
2 | San nền nhà thi đấu, quảng trường (QH 1/500) | 2593228095.63 | 726209000 | 726209000
3 | Đường giao thông (bê tông Asphalt) | 17848952605.67 | 15149379000 | 15149379000
4 | Sân, đường dạo, đài phun nước, đảo cây xanh | 108614008919.83 | 89644048488 | 89644048488
5 | Trồng cây xanh, thảm cỏ | 6661765079.51 | 6425688000 | 6425688000
6 | Hệ thống thoát nước ngoài nhà (nước mưa, nước thải) | 15735081065.71 | 12701263000 | 12701263000
A.4 | PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG | 75944374425.6132 | 259694271511.635 | 250827272052.132
1 | Điều chỉnh, bổ sung theo QĐ 63/TB-UBND ngày 14/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh | 37377377624.6388 | 41038843479.419 | 41038843479.419
1.1 | Điều chỉnh, bổ sung trần, lát sàn | 27402440568.0449 | 30722391000 | 30722391000
1.2 | Điều chỉnh, bổ sung cây xanh, chiếu sáng mặt dựng | 9974937056.5938 | 10316452479.419 | 10316452479.419
3 | Điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công | 29678400973.9744 | 209788428572.713 | 209788428572.713
3.1 | Hạng mục xử lý nền | 2343335847.1582 | 10019704072 | 10019704072
3.2 | Điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thi công được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 8056/UBND-XD4 ngày 27/10/2017 (Ps xin chủ trương) | 10945252820.4105 | 11531356218 | 11531356218
3.3 | Điều chỉnh, phát sinh khác (PS mới) | 15049199407.0028 | 16741816399.7126 | 16741816399.7126
3.4 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 | -4472402898.5972 | 165542219000 | 165542219000
3.5 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 (Ps còn lại) | 5813015798 | 5953332883 | 5953332883
4 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục | 8888595827 | 8866999459.5035 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
4.1 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục | 8888595827 | 8866999459.5035 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
B | Chi phí xây dựng nhà tạm tại công trường để ở và điều hành thi công | 7672067106 | 0 | 0
2 | Điều chỉnh, bổ sung theo thông báo số 19/TB-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh | 7770612000 | 7040738000 | 6202208000
3 | Gói thầu "Thi công xây dựng (bao gồm hạng mục cây xanh, hạng mục xây dựng và bục phát biểu) | 6277687000 | 6202208000 | 6202208000
| Điều chỉnh, bổ sung hạng mục xây dựng (Cây xanh, thảm trải sàn, hệ thống nâng hạ cờ, lát gạch vỉa hè) | 6277687000 | 6202208000 | 6202208000
4 | Gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị" | 1492925000 | 838530000 | 0
| Hạng mục bổ sung dây dẫn cấp cho màn hình LED bổ sung | 1492925000 | 838530000 | 0
III | Thiết bị | 232006057411.5 | 222701627196.462 | 204032255800
1 | Gói thầu "Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình" | 213209197411.5 | 204198020196.462 | 203983005800
II.1 | Chi phí thiết bị | 200638314000 | 101988079000 | 101988079000
1 | Thiết bị cơ điện (M&E) | 125797436000 | 47632664000 | 47632664000
2 | Thiết bị nội thất (bao gồm cả thiết kế, cung cấp và lắp đặt) | 42038001000 | 30603816000 | 30603816000
3 | Thiết bị thi đấu các môn thể thao | 32802877000 | 23751599000 | 23751599000
II.2 | Chi phí thiết bị phần điều chỉnh, bổ sung | 31367743411.5 | 120713548196.462 | 101994926800
1 | Điều chỉnh, bổ sung theo QĐ 63/TB-UBND ngày 14/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh | 5196318901 | 13282890600 | 13282890600
1.1 | Điều chỉnh bổ sung Thiết bị thi đấu các môn thể thao | 5196318901 | 13282890600 | 13282890600
3 | Điều chỉnh bổ sung trong quá trình thi công | 7144188510.5 | 88712036200 | 88712036200
3.1 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 | 814165902.2 | 75309726000 | 75309726000
3.2 | Điều chỉnh, phát sinh khác (PS mới) | 6358104948.3 | 4579153000 | 4579153000
3.3 | Điều chỉnh thiết kế vật liệu ghế khán đài | -28082340 | 8823157200 | 8823157200
4 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục | 230376000 | 215014396.4621 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
4.1 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục | 230376000 | 215014396.4621 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
2 | Điều chỉnh, bổ sung theo thông báo số 19/TB-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh | 18796860000 | 18503607000 | 49250000
2 | Gói thầu "Mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị" | 18746860000 | 18454357000 | 0
| Điều chỉnh bổ sung thiết bị (Bảng điện tử) | 18746860000 | 18454357000 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
3 | Gói thầu "Thi công xây dựng (bao gồm hạng mục cây xanh, hạng mục xây dựng và bục phát biểu) | 50000000 | 49250000 | 49250000
| Bục phát thưởng | 50000000 | 49250000 | 49250000
IV | Quản lý dự án của Nhà đầu tư | 6727346032.0305 | 8402600000 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
V | Tư vấn | 2236108833.6735 | 1393280930 | 0
1 | Chi phí tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX | 263354751.9188 | 213205752 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
2 | Chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm và cọc đại trà | 1647290530.4797 | 1180075178 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
3 | Chi phí thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của Nhà thầu | 325463551.275 | 0 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
VI | Chi phí khác | 8127702726.926 | 1808910897 | 0
1 | Chi phí bảo hiểm công trình và lắp đặt thiết bị | 2926551275.0092 | 382910897 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán | 360000000 | 360000000 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
3 | Chi phí kiểm toán | 1032000000 | 950000000 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
4 | Chi phí kiểm tra quan trắc môi trường trong quá trình thi công | 50000000 | 116000000 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
5 | Phí vệ sinh môi trường | 387439389 | 0 | 0 | chưa kiểm toán NN khu vực VI
6 | Phí tài nguyên môi trường | 27415168 | 0 | 0
7 | Thuế tài nguyên, phí môi trường đối với san lấp | 62307200 | 0 | 0
8 | Chi phí khác điều chỉnh, bổ sung | 3281989694.9167 | 0 | 0
VII | Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0
VIII | Chi phí kết dư | 20629222870 | 0 | 0
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
| Nguyễn Văn Nam | Nguyễn Thị Thu Hiền

## 05
Mẫu số: 05/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị tính: đồng
STT | Tên và ký hiệu tài sản | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Tổng nguyên giá | Ngày đưa TSDH vào sử dụng | Nguồn vốn đầu tư | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Tổng số |  |  |  | 1001179919000
1 | Giá trị quyết toán Dự án Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh | đồng | 01 | 1.0012e+12 | 1001179919000 | 8/2018 | Tập đoàn Vingroup - Công ty CP | UBND Tỉnh Quảng Ninh
Hà Nội , ngày 30 tháng 11 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU |  |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Nam |  |  | Nguyễn Thị Thu Hiền
Note on E7: Đơn giá của 01 tài sản cố định
Note on F7: Bằng số lượng TSCĐ nhân với Giá đơn vị của TSCĐ đó

## 06
Mẫu số: 06/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
Đơn vị tính: đồng
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị |  | Đơn vị tiếp nhận sử dụng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
Tổng số
1 | Không có tài sản ngắn hạn bàn giao
2
...
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
| Nguyễn Văn Nam | Nguyễn Thị Thu Hiền
Note on E7: Đơn giá của 01 tài sản cố định
Note on F7: Bằng số lượng nhân với giá đơn vị

## 06A
Mẫu số: 06A/QTDA (Kèm theo Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính)
GIÁ TRỊ VẬT TƯ, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG
Đơn vị tính: đồng
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị | Giá trị còn lại |  | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3x4 | 6 |  | 7
Tổng số
I | Vật tư, thiết bị tồn đọng giao đơn vị tiếp nhận
1
2
...
II | Vật tư, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định
1
2
...
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  |  |  | CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  |  |  | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
| Nguyễn Văn Nam | Nguyễn Thị Thu Hiền
Note on E7: Đơn giá của 01 tài sản cố định
Note on F7: Bằng số lượng nhân với giá đơn vị

## 07
Mẫu số: 07/QTDA (Kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán ngày 20/11/2018)
Đơn vị: đồng
STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Phải trả | Phải thu |  |  | Thanh toán KLHT | Tạm ứng
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số (làm tròn) |  | 1001179919000 | 880681257000 | 120498661000 | 0
| Tổng số |  | 1.0012e+12 | 880681257474 | 120498661371.097 | 0 |  | Tổng số | 693410307019 | 187270950455
1 | Công ty cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw | Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX | 213205752 | 72081000 | 141124752 |  |  |  | 0 | 72081000
2 | Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ - Sở khoa học công nghệ thành phố Hà Nội | Quan trắc môi trường trong quá trình thi công | 116000000 | 116000000 | 0 |  |  |  | 116000000 | 0
3 | Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng | Thi công cọc khoan nhồi thí nghiệm | 511047000 | 495715590 | 15331410 |  |  |  | 495715590 | 0 | 759832761821.635 | 81011618467.635
4 | Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng | Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình | 963519735018.097 | 863097958954 | 100421776064.097 |  |  |  | 678821143354 | 184276815600 | 968345091018.9659
5 | Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO | Tư vấn quản lý dự án | 8402600000 | 7562340000 | 840260000 |  |  |  | 6493365000 | 1068975000
6 | Công ty cổ phần Liên doanh tư vấn và xây dựng - COFEC | Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi | 1180075178 | 1180075178 | 0 |  |  |  | 849714178 | 330361000
7 | Liên danh Công ty Bảo hiểm Pjico Thăng Long và Công ty Bảo hiểm bưu điện Hà Thành (PTI) | Bảo hiểm xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị | 382910897 | 382910897 | 0 |  |  |  | 382910897 | 0 | 95274946221.635
8 | Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC | Kiểm toán | 950000000 | 0 | 950000000 |  |  |  | 0 | 0 | 480281000000
9 | Công ty TNHH Đồng Tâm | Thi công xây dựng (Bao gồm chi phí cây xanh, hạng mục xây dựng và bục phát biểu) | 6251458000 | 6251458000 | 0 |  |  |  | 6251458000 | 0 | 575555946221.635
10 | Liên danh Công ty TNHH phát triển công nghệ Phát Tài và Công ty TNHH Phú Thành | Mua sắm, cung cấp và lắp đặt thiết bị | 19292887000 | 1522717855 | 17770169145 |  |  |  | 0 | 1522717855 | 54945700000
11 | Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 360000000 | 0 | 360000000 |  |  |  | 0 | 0 | 40329246221.635
12 | BQL Nhà thi đấu 5.000 chỗ, đơn vị thẩm định | Chi phí thẩm định HSYC, thẩm định kết quả HSĐX | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 143594000000
13 | Tập đoàn Vingroup - công ty CP | Phí vệ sinh môi trường | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 103264753778.365
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2018
| NGƯỜI LẬP BIỂU |  | KẾ TOÁN TRƯỞNG |  | CHỦ ĐẦU TƯ
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn Nam |  |  | Nguyễn Thị Thu Hiền

## TH
BẢNG TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN
Tên dự án: Nhà thi đấu 5000 chỗ thuộc Trung tâm thể thao vùng Đông Bắc tại Quảng Ninh
Số | Nội dung công việc | Tổng mức đầu tư | Dự toán |  |  | Giá trị |  |  |  | Giá trị |  |  | Giá trị giảm trừ của kiểm toán |  |  | Kiểm toán nhà nước | Giá trị giảm trừ | Giá trị đề
TT |  |  | được duyệt | Đợt đầu | Bổ sung | Tổng hợp đồng | Hợp đồng | Phụ lục |  | quyết toán | Theo thầu (biểu 03) | Ngoài HĐ (biểu 04) | Tổng | biểu 03 | biểu 04 |  | của thanh tra | nghị quyết toán
(1) | (2) | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 | 9=6-7-8
| Tổng cộng | 1149692000000 | 1.0871e+12 | 988794143501.653 | 98177890359.9499 | 1087617660105 | 996575080927 | 91042579178 | 0 | 1.006e+12 | 958684107547.2159 | 47332336697.8816 | -4836525400 | -659306512 | -143417000 | -4033801888 | 0 | 1.0012e+12 |  | 968345092418.097 | 1001505382670
I | Phần xây dựng |  | 858593764095.473 | 774878777669.86 | 83714986425.6132 | 849269712587 | 771241943000 | 78027769587 | 0 | 771620479221.635 | 731058040523.754 | 40562438697.8816 | -4746979400 | -659306512 | -143417000 | -3944255888 | 0 | 766873499821.635 | -802723512 |  | -325463824.9027
I.1 | Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng |  | 843151084989.473 | 767206710563.86 | 75944374425.6132 | 841290820587 | 763263051000 | 78027769587 | 0 | 764568573221.635 | 725016739523.754 | 39551833697.8816 | -4735811400 | -648138512 | -143417000 | -3944255888 | 0 | 759832761821.635 | 968064583906.097 | 963519735018.097
A | Chi phí xây dựng công trình chính |  | 843151084989.473 | 767206710563.86 | 75944374425.6132 | 841290820587 | 763263051000 | 78027769587 | 0 | 764568573221.635 | 725016739523.754 | 39551833697.8816 | -4735811400 | -648138512 | -143417000 |  | 0 | 759832761821.635
A1 | Chi phí xây dựng hạng mục chính nhà thi đấu |  | 524106065664.7 | 524106065664.7 | 0 | 521367496000 | 521367496000 | 0 |  | 326510804000 | 312678524000 | 13832280000 | -1772456178 | -579604000 | -2751000 |  | 0 | 324738347822
1 | Cọc khoan nhồi thí nghiệm |  | 506392175.4 | 506392175.4 |  | 511456000 | 511456000 |  |  | 511047000 | 511047000 |  | 0 | 0 |  |  |  | 511047000
2 | Cọc khoan nhồi đại trà D1000, D800 |  | 18880149108.3 | 18880149108.3 |  | 18764877000 | 18764877000 |  |  | 17449007000 | 17415441000 | 33566000 | -200184000 | -44241000 |  | -155943000 |  | 17248823000
3 | Phần móng và nền |  | 21582193302 | 21582193302 |  | 21469353000 | 21469353000 |  |  | 21591399000 | 18754969000 | 2836430000 | -333935550 | -2778000 |  | -331157550 |  | 21257463450
4 | Phần kết cấu thân |  | 79095721994 | 79095721994 |  | 78673676000 | 78673676000 |  |  | 76072454000 | 70353198000 | 5719256000 | -63218000 | -63218000 |  |  |  | 76009236000
5 | Kết cấu dàn mái thép |  | 143410520371 | 143410520371 |  | 142669757000 | 142669757000 |  |  | 132420723000 | 132310068000 | 110655000 | -82604000 | 0 |  | -82604000 |  | 132338119000
6 | Lợp mái và vỏ bao che (Định mức Viện kinh tế) |  | 151903194186 | 151903194186 |  | 151099780000 | 151099780000 |  |  | 1363643000 | 1363643000 | 0 | -88531000 | -85780000 | -2751000 |  |  | 1275112000
7 | Biện pháp thi công dàn mái thép |  | 6226792262 | 6226792262 |  | 6192847000 | 6192847000 |  |  | 3565400000 | 3424711000 | 140689000 | -541504628 | -25889000 |  | -515615628 |  | 3023895372
8 | Phần kiến trúc hoàn thiện |  | 100900028754 | 100900028754 |  | 100393673000 | 100393673000 |  |  | 72263589000 | 67362797000 | 4900792000 | -462479000 | -357698000 |  | -104781000 |  | 71801110000
9 | Phòng chống mối |  | 1601073512 | 1601073512 |  | 1592077000 | 1592077000 |  |  | 1273542000 | 1182650000 | 90892000 | 0 | 0 |  |  |  | 1273542000
A2 | Chi phí lắp đặt hệ thống ME |  | 86607789812 | 86607789812 | 0 | 86120645000 | 86120645000 | 0 |  | 48652926000 | 42825896000 | 5827030000 | -670847000 | -62435000 | -39471000 |  | 0 | 47982079000
a | Điện nặng và chiếu sáng |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Cấp điện và chiếu sáng trong nhà |  | 21962367918.3 | 21962367918.3 |  | 21840533000 | 21840533000 |  |  | 7108669000 | 6753346000 | 355323000 | -246658000 | -13195000 | -844000 | -232619000 |  | 6862011000
2 | Cấp điện và chiếu sáng ngoài nhà |  | 4572170071.7 | 4572170071.7 |  | 4537230000 | 4537230000 |  |  | 3725920000 | 2793281000 | 932639000 | -8119000 | 0 | -967000 | -7152000 |  | 3717801000
3 | Tủ điện hạ thế |  | 2724068285 | 2724068285 |  | 2704189000 | 2704189000 |  |  | 1628906000 | 1500166000 | 128740000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1628906000
4 | Hệ thống chống sét |  | 334030246 | 334030246 |  | 332104000 | 332104000 |  |  | 238050000 | 178372000 | 59678000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 238050000
b | Điều hòa không khí |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Tủ điện cho điều hòa không khí |  | 3506191328 | 3506191328 |  | 3485877000 | 3485877000 |  |  | 814629000 | 790458000 | 24171000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 814629000
6 | Cấp điện cho điều hòa không khí |  | 3374906192 | 3374906192 |  | 3356211000 | 3356211000 |  |  | 2623136000 | 2429051000 | 194085000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2623136000
7 | Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió |  | 21960853734 | 21960853734 |  | 21847705000 | 21847705000 |  |  | 17203443000 | 14868330000 | 2335113000 | -72511000 | -39104000 | -33407000 |  |  | 17130932000
c | Cấp thoát nước |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh trong nhà |  | 8169611362 | 8169611362 |  | 8124497000 | 8124497000 |  |  | 5814668000 | 5506308000 | 308360000 | -5915000 | -1662000 | -4253000 |  |  | 5808753000
9 | Cấp nước ngoài nhà |  | 595743928 | 595743928 |  | 592535000 | 592535000 |  |  | 685431000 | 457152000 | 228279000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 685431000
d | Phòng cháy chữa cháy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy |  | 11268099359 | 11268099359 |  | 11209426000 | 11209426000 |  |  | 3968518000 | 3176120000 | 792398000 | -329170000 | 0 | 0 | -329170000 |  | 3639348000
e | Điện nhẹ và BMS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Hệ thống quản lý tòa nhà BMS/SCADA |  | 950342738 | 950342738 |  | 943922000 | 943922000 |  |  | 61369000 | 61369000 | 0 | -2348000 | -2348000 | 0 |  |  | 59021000
12 | Hệ thống điện nhẹ (Âm thanh, truyền hình, Internet, mạng điện thoại,…) |  | 4846389413 | 4846389413 |  | 4819652000 | 4819652000 |  |  | 2670807000 | 2523337000 | 147470000 | -6126000 | -6126000 | 0 |  |  | 2664681000
g | Tuyến cáp ngầm trung thế và trạm biến áp |  | 2343015237 | 2343015237 |  | 2326764000 | 2326764000 |  |  | 2109380000 | 1788606000 | 320774000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2109380000
A.3 | Công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan ngoài nhà |  | 156492855087.16 | 156492855087.16 | 0 | 155774910000 | 155774910000 | 0 |  | 128864761000 | 114412350000 | 14452411000 | -1446697512 | -3026512 | -101128000 |  | 0 | 127418063488
1 | Các hạng mục phụ trợ ngoài nhà |  | 5039819320.81 | 5039819320.81 |  | 5022049000 | 5022049000 |  |  | 2777879000 | 2205289000 | 572590000 | -6403000 | -2583000 | -3820000 |  |  | 2771476000
2 | San nền nhà thi đấu, quảng trường (QH 1/500) |  | 2593228095.63 | 2593228095.63 |  | 2579215000 | 2579215000 |  |  | 726209000 | 726209000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 726209000
3 | Đường giao thông (bê tông Asphalt) |  | 17848952605.67 | 17848952605.67 |  | 17847258000 | 17847258000 |  |  | 15178889000 | 14821687000 | 357202000 | -29510000 | 0 | -1078000 | -28432000 |  | 15149379000
4 | Sân, đường dạo, đài phun nước, đảo cây xanh |  | 108614008919.83 | 108614008919.83 |  | 108048387000 | 108048387000 |  |  | 90252591000 | 79138076000 | 11114515000 | -608542512 | -443512 | -91198000 | -516901000 |  | 89644048488
5 | Trồng cây xanh, thảm cỏ |  | 6661765079.51 | 6661765079.51 |  | 6627450000 | 6627450000 |  |  | 6491378000 | 6183838000 | 307540000 | -65690000 |  |  | -65690000 |  | 6425688000
6 | Hệ thống thoát nước ngoài nhà (nước mưa, nước thải) |  | 15735081065.71 | 15735081065.71 |  | 15650551000 | 15650551000 |  |  | 13437815000 | 11337251000 | 2100564000 | -736552000 |  | -5032000 | -731520000 |  | 12701263000
A.4 | PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG |  | 75944374425.6132 | 0 | 75944374425.6132 | 78027769587 | 0 | 78027769587 |  | 260540082221.635 | 255099969523.754 | 5440112697.8815 | -845810710 | -3073000 | -67000 |  | 0 | 259694271511.635
1 | Điều chỉnh, bổ sung theo QĐ 63/TB-UBND ngày 14/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh |  | 37377377624.6388 | 0 | 37377377624.6388 | 38390315227 | 0 | 38390315227 |  | 41414955479.419 | 41237106043.25 | 177849436.169 | -376112000 | 0 | 0 |  | 0 | 41038843479.419
1.1 | Điều chỉnh, bổ sung trần, lát sàn |  | 27402440568.0449 |  | 27402440568.0449 | 28064442000 |  | 28064442000 | PL1 | 30722391000 | 30722391000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30722391000
1.2 | Điều chỉnh, bổ sung cây xanh, chiếu sáng mặt dựng |  | 9974937056.5938 |  | 9974937056.5938 | 10325873227 |  | 10325873227 | PL2 | 10692564479.419 | 10514715043.25 | 177849436.169 | -376112000 | 0 | 0 | -376112000 |  | 10316452479.419
3 | Điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công |  | 29678400973.9744 | 0 | 29678400973.9744 | 30745061118 | 0 | 30745061118 |  | 210258127282.713 | 204995864021 | 5262263261.7126 | -469698710 | -3073000 | -67000 |  | 0 | 209788428572.713
3.1 | Hạng mục xử lý nền |  | 2343335847.1582 |  | 2343335847.1582 | 2634407000 |  | 2634407000 | PL3 | 10050502000 | 7979970000 | 2070532000 | -30797928 | 0 | 0 | -30797928 |  | 10019704072
3.2 | Điều chỉnh, phát sinh trong quá trình thi công được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 8056/UBND-XD4 ngày 27/10/2017 (Ps xin chủ trương) |  | 10945252820.4105 |  | 10945252820.4105 | 11250309000 |  | 11250309000 | PL4 | 11967184000 | 11101206000 | 865978000 | -435827782 | 0 | -67000 | -435760782 |  | 11531356218
3.3 | Điều chỉnh, phát sinh khác (PS mới) |  | 15049199407.0028 |  | 15049199407.0028 | 15493798000 |  | 15493798000 | PL5 | 16744889399.7126 | 15543899000 | 1200990399.7126 | -3073000 | -3073000 |  |  |  | 16741816399.7126
3.4 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 |  | -4472402898.5972 |  | -4472402898.5972 | -4670866000 |  | -4670866000 | PL7 | 165542219000 | 165031189000 | 511030000 | 0 | 0 |  |  |  | 165542219000
3.5 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 (Ps còn lại) |  | 5813015798 |  | 5813015798 | 6037413118 |  | 6037413118 | PL6 | 5953332883 | 5339600021 | 613732862 | 0 |  |  |  |  | 5953332883
4 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục |  | 8888595827 | 0 | 8888595827 | 8892393242 | 0 | 8892393242 | 0 | 8866999459.5035 | 8866999459.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8866999459.5035 | Chưa kiểm toán KVI
4.1 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục |  | 8888595827 |  | 8888595827 | 8892393242 |  | 8892393242 |  | 8866999459.5035 | 8866999459.5035 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8866999459.5035 | Chưa kiểm toán KVI
2 | Điều chỉnh, bổ sung theo thông báo số 19/TB-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh |  | 7770612000 | 0 | 7770612000 | 7978892000 | 7978892000 | 0 | 0 | 7051906000 | 6041301000 | 1010605000 | -11168000 | -11168000 | 0 | 0 | 0 | 7040738000
I.2 | Nhà thầu Đồng Tâm |  | 6277687000 | 0 | 6277687000 | 6384116000 | 6384116000 | 0 | 0 | 6209538000 | 5214385000 | 995153000 | -7330000 | -7330000 | 0 | 0 | 0 | 6202208000 |  | 6251458000
2.1 | Điều chỉnh, bổ sung hạng mục xây dựng (Cây xanh, thảm trải sàn, hệ thống nâng hạ cờ, lát gạch vỉa hè) |  | 6277687000 |  | 6277687000 | 6384116000 | 6384116000 | 0 |  | 6209538000 | 5214385000 | 995153000 | -7330000 | -7330000 |  |  | 0 | 6202208000 |  | 0
I.3 | Liên danh Phát Tài - Phú Thành |  | 1492925000 | 0 | 1492925000 |  | 1594776000 | 0 | 0 | 842368000 | 826916000 | 15452000 | -3838000 | -3838000 | 0 |  | 0 | 838530000 | Chưa kiểm toán KVI | 19292887000
2 | Hạng mục bổ sung dây dẫn cấp cho màn hình LED bổ sung |  | 1492925000 | 0 | 1492925000 | 1594776000 | 1594776000 | 0 |  | 842368000 | 826916000 | 15452000 | -3838000 | -3838000 | 0 |  | 0 | 838530000 | Chưa kiểm toán KVI
2.2 | Hạng mục bổ sung dây dẫn cấp cho màn hình LED bổ sung |  | 1492925000 |  | 1492925000 | 1594776000 | 1594776000 | 0 |  | 842368000 | 826916000 | 15452000 | -3838000 | -3838000 |  |  | 0 | 838530000 | Chưa kiểm toán KVI
B | Chi phí xây dựng nhà tạm tại công trường để ở và điều hành thi công |  | 7672067106 | 7672067106 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
II | CHI PHÍ THIẾT BỊ |  | 232006057411.5 | 200638314000 | 31367743411.5 | 227092155691 | 216132346100 | 10959809591 | 0 | 222791173196.462 | 218076275196.462 | 4714898000 | -89546000 | 0 | 0 |  | 0 | 222701627196.462 |  | 0
| Liên danh Huy Hoàng - Bạch Đằng |  | 213209197411.5 | 200638314000 | 12570883411.5 | 208588548591 | 197628739000 | 10959809591 | 0 | 204287566196.462 | 199572668196.462 | 4714898000 | -89546000 | 0 | 0 |  | 0 | 204198020196.462 | -89546000
II.1 | Chi phí thiết bị |  | 200638314000 | 200638314000 | 0 | 197628739000 | 197628739000 | 0 |  | 102077625000 | 98311453000 | 3766172000 | -89546000 | 0 | 0 |  | 0 | 101988079000
1 | Thiết bị cơ điện (M&E) |  | 125797436000 | 125797436000 |  | 123910474000 | 123910474000 |  |  | 47632664000 | 45586084000 | 2046580000 | 0 |  |  |  |  | 47632664000
2 | Thiết bị nội thất (bao gồm cả thiết kế, cung cấp và lắp đặt) |  | 42038001000 | 42038001000 |  | 41407431000 | 41407431000 |  |  | 30603816000 | 28884224000 | 1719592000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30603816000
3 | Thiết bị thi đấu các môn thể thao |  | 32802877000 | 32802877000 |  | 32310834000 | 32310834000 |  |  | 23841145000 | 23841145000 | 0 | -89546000 | 0 | 0 | -89546000 |  | 23751599000
II.2 | Chi phí thiết bị phần điều chỉnh, bổ sung |  | 31367743411.5 | 0 | 31367743411.5 | 29463416691 | 18503607100 | 10959809591 | 0 | 120713548196.462 | 119764822196.462 | 948726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120713548196.462
1 | Điều chỉnh, bổ sung theo QĐ 63/TB-UBND ngày 14/03/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh |  | 5196318901 | 0 | 5196318901 | 5240139300 | 0 | 5240139300 |  | 13282890600 | 13282890600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13282890600
1.1 | Điều chỉnh bổ sung Thiết bị thi đấu các môn thể thao |  | 5196318901 |  | 5196318901 | 5240139300 |  | 5240139300 | PL2 | 13282890600 | 13282890600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13282890600
3 | Điều chỉnh bổ sung trong quá trình thi công |  | 7144188510.5 | 0 | 7144188510.5 | 5504655895 | 0 | 5504655895 |  | 88712036200 | 87763310200 | 948726000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 88712036200
3.1 | Hạng mục điều chỉnh thay đổi chủng loại xuất xứ của vật tư, vật liệu được UBND tỉnh chấp thuận tại văn bản số 9615/UBND-XD4 ngày 26/12/2017 |  | 814165902.2 |  | 814165902.2 | -753612000 |  | -753612000 | PL7 | 75309726000 | 74371812000 | 937914000 | 0 |  |  |  |  | 75309726000
3.2 | Điều chỉnh, phát sinh khác (PS mới) |  | 6358104948.3 |  | 6358104948.3 | 6285929000 |  | 6285929000 | PL5 | 4579153000 | 4568341000 | 10812000 | 0 |  |  |  |  | 4579153000
3.3 | Điều chỉnh thiết kế vật liệu ghế khán đài |  | -28082340 |  | -28082340 | -27661105 |  | -27661105 | PL5 | 8823157200 | 8823157200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8823157200
4 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục |  | 230376000 | 0 | 230376000 | 215014396 | 0 | 215014396 | 0 | 215014396.4621 | 215014396.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215014396.4621 | Chưa kiểm toán KVI
4.1 | Hạng mục điều chỉnh, phát sinh một số hạng mục |  | 230376000 |  | 230376000 | 215014396 |  | 215014396 |  | 215014396.4621 | 215014396.4621 |  | 0 |  |  |  |  | 215014396.4621 | Chưa kiểm toán KVI
2 | Điều chỉnh, bổ sung theo thông báo số 19/TB-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh |  | 18796860000 | 0 | 18796860000 | 18503607100 | 18503607100 | 0 | 0 | 18503607000 | 18503607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18503607000
| Liên danh Phát Tài - Phú Thành |  | 18746860000 | 0 | 18746860000 | 18454357100 | 18454357000 | 0 | 0 | 18454357000 | 18454357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454357000 | Chưa kiểm toán KVI | 19292887000
2.1 | Điều chỉnh bổ sung thiết bị (Bảng điện tử) |  | 18746860000 | 0 | 18746860000 | 18454357100 | 18454357100 | 0 | 0 | 18454357000 | 18454357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18454357000
| Màn hình LED |  | 14080000000 |  | 14080000000 | 13857500000 | 13857500000 |  |  | 13857500000 | 13857500000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13857500000 | Chưa kiểm toán KVI
| Bộ xử lý tín hiệu màn hình Led |  | 133100000 |  | 133100000 | 131103500 | 131103500 |  |  | 131103500 | 131103500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 131103500 | Chưa kiểm toán KVI
| Bổ sung Biển quảng cáo |  | 4533760000 |  | 4533760000 | 4465753600 | 4465753600 |  |  | 4465753500 | 4465753500 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4465753500 | Chưa kiểm toán KVI
| Nhà thầu Đồng Tâm |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 49250000 | 49250000 | 0 |  | 49250000 | 49250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49250000
2.2 | Bục phát thưởng |  | 50000000 |  | 50000000 | 49250000 | 49250000 | 0 |  | 49250000 | 49250000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49250000
III | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ |  | 6727346032.0305 | 6347638334.1105 | 379707697.92 | 8402600000 | 6347600000 | 2055000000 |  | 8402600000 | 6347600000 | 2055000000 | [5 empty] | 8402600000 | Chưa kiểm toán KVI
IV | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ |  | 2236108833.6735 | 2173422833.6735 | 62686000 | 1404280930 |  |  |  | 1393280930 | 1393280930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1393280930
1 | Chi phí tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX |  | 263354751.9188 | 213205751.9188 | 50149000 | 213205752 | 213205752 |  |  | 213205752 | 213205752 |  | 0 |  |  |  |  | 213205752 | Chưa kiểm toán KVI
2 | Chi phí thí nghiệm cọc khoan nhồi thí nghiệm và cọc đại trà |  | 1647290530.4797 | 1647290530.4797 |  | 1191075178 | 1191075178 |  |  | 1180075178 | 1180075178 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1180075178 | Chưa kiểm toán KVI
3 | Chi phí thẩm định HSYC, kết quả lựa chọn nhà thầu, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của Nhà thầu |  | 325463551.275 | 312926551.275 | 12537000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
V | CHI PHÍ KHÁC |  | 8127702726.926 | 4755990664.0092 | 3281989694.9167 | 1448910897 |  |  |  | 1808910897 | 1808910897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1808910897
1 | Chi phí bảo hiểm công trình và lắp đặt thiết bị |  | 2926551275.0092 | 2926551275.0092 | 0 | 382910897 | 382910897 |  |  | 382910897 | 382910897 |  | 0 |  |  |  |  | 382910897 | Chưa kiểm toán KVI
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán |  | 360000000 | 360000000 |  | 0 |  |  |  | 360000000 | 360000000 |  | 0 |  |  |  |  | 360000000 | Chưa kiểm toán KVI
3 | Chi phí kiểm toán |  | 1032000000 | 1032000000 |  | 950000000 | 950000000 |  |  | 950000000 | 950000000 |  | 0 |  |  |  |  | 950000000 | Chưa kiểm toán KVI
4 | Chi phí kiểm tra quan trắc môi trường trong quá trình thi công |  | 50000000 | 50000000 |  | 116000000 | 116000000 |  |  | 116000000 | 116000000 |  | 0 |  |  |  |  | 116000000 | Chưa kiểm toán KVI
5 | Phí vệ sinh môi trường |  | 387439389 | 387439389 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Chưa kiểm toán KVI
6 | Phí tài nguyên môi trường |  | 27415168
7 | Thuế tài nguyên, phí môi trường đối với san lấp |  | 62307200
8 | Chi phí khác điều chỉnh, bổ sung |  | 3281989694.9167 |  | 3281989694.9167 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
VI | CHI PHÍ ĐỀN BÙ GPMB |  | 0 | [14 empty] | 0
VII | CHI PHÍ DỰ PHÒNG |  | 0 | [14 empty] | 0
VIII | CHI PHÍ KẾT DƯ |  | 20629222870 |  | 20629222870
| TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII) |  | 1.0871e+12 | 988794143501.653 | 98177890359.9499 | 1087617660105 | 996575080927 | 91042579178 | 0 | 1.006e+12 | 958684107547.2159 | 47332336697.8816 | -4836525400 | -659306512 | -143417000 | -4033801888 | 0 | 1.0012e+12
| LÀM TRÒN |  | 1087061756000 | [14 empty] | 0
Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2018
| Người lập biểu | [5 empty] | Chênh lệch giữa QT và dự toán |  |  | Chủ đầu tư
[6 empty] | Xây dựng | 86973284873.838
|  |  | 1.1077e+12 |  |  | Thiết bị | 9214884215.0379
[6 empty] | QLDA | -1675253967.9695
[6 empty] | Chi phí tư vấn | 842827903.6735
[6 empty] | Chi phí khác | 6318791829.926
[6 empty] | Dự phòng | 0
|  |  | 1.0906e+12 |  |  | Tổng | 101674534854.506
#REF!
[8 empty] | Huy Hoàng |  | 968345092418.097 | ok
[8 empty] | Đồng tâm |  | 6258788000 | ok
[8 empty] | Phát Tài |  | 19296725000 | ok
1.0906e+12

## Sheet4
17449007000 | 18454357000
21591399000 | 13857500000
76072454000 | 131103500
132420723000 | 4465753500
1363643000 | 1594776000
3565400000 | 38503490000
72263589000
1273542000
325999757000

## Sheet1
STT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Đề nghị quyết toán | Tăng (+), giảm (-) so với dự toán được duyệt
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)
| Tổng số (làm tròn) | 1087061756000 | 1001179919000 | -85881837000
| Tổng số = (I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII) | 1.0871e+12 | 1.0012e+12 | -85881837384.5059
I | Bồi thường, hỗ trợ, TĐC | 0 | 0 | 0
II | Xây dựng | 858593764095.473 | 766873499821.635 | -91720264273.838
III | Thiết bị | 232006057411.5 | 222701627196.462 | -9304430215.0379
IV | Quản lý dự án của Nhà đầu tư | 6727346032.0305 | 8402600000 | 1675253967.9695
V | Tư vấn | 2236108833.6735 | 1393280930 | -842827903.6735
VI | Chi phí khác | 8127702726.926 | 1808910897 | -6318791829.926
VII | Chi phí dự phòng | 0 | 0 | 0
VIII | Chi phí kết dư | 20629222870 | 0 | -20629222870

## Sheet2
Tên nguồn vốn | Theo Quyết định đầu tư | Thực hiện
|  | Kế hoạch | Đã thanh toán
1 | 2 | 3 | 4
Tổng cộng | 1.149.692.000.000
- Vốn NSNN | 50.065.000.000
- Vốn ĐTPT của Nhà đầu tư | 1099627000000 | 880681257474 | 880681257474